## 議事録
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： |  | 発注者
施設管理者
日時 |  | ： |  | 建築保全公社
工事請負人
場所 |  | ： |  | 協力会社
「契約日:令和 年 月 日、 着手日:令和 年 月 日、 完成予定日:令和 年 月 日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容
Ⅱ.工程調整
工程表による工程説明：
行事等による工程調整：
作業時間の確認：
休日等．施設職員不在時の作業方法：
Ⅲ.作業音対策
Ⅳ.仮設計画の確認
仮囲い：
足 場：
床等の養生：
資材・廃材置き場：
工事関係車両の駐車場：
大型車両等の運用時期と誘導方法：
現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）：
施設内トイレの使用の可否：
工事用水道・電気利用について：
Ⅴ.監督員・作業員
現場責任者常駐の有無：
作業開始時及び退場時の施設への報告方法：
作業員の身分表示：
Ⅵ.緊急時の連絡体制
Ⅶ.近隣対策
Ⅷ.その他 (注意事項等)

## 議事録 (記載例)
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： | ○○小学校ほか２０校誘導灯設備改修その他工事 | [10 empty] | 発注者 | 担当監督員と相談の上記載
[14 empty] | 施設管理者 | 館長 ○○様
日時 |  | ： | この議事録内容を調整した日時 | [10 empty] | 建築保全公社 | ○○監督員
[14 empty] | 工事請負人 | ABC電設株式会社
場所 |  | ： | この議事録内容を調整した場所 | [10 empty] | 協力会社 | 協力会社名
「契約日: 令和３年 ５月 ２３日、 着手日: 令和３年 ５月 ３０日、 完成予定日: 令和３年 ９月 １６日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容 | [9 empty] | 概要説明
Ⅱ.工程調整
| 工程表による工程説明： | [7 empty] | 工程表参照の表記可
| 行事等による工程調整： | [7 empty] | 工程表参照の表記可
| 作業時間の確認： |  |  |  |  | 施設調整の上、記載（行事予定、管理者勤務時間等考慮）
休日等．施設職員不在時の作業方法：施設調整の上、記載（原則日曜作業なし。管理者不在時の段取り等）
Ⅲ.作業音対策 |  |  |  |  | 搬出入、施工による作業音対策（併せて、Ⅶ.近隣対策も調整する）
Ⅳ.仮設計画の確認 | [6 empty] | ┌→（Ⅳ.仮設計画の内容は工事安全管理施工計画書への記載内容と合わせる）
| 仮囲い： |  |  | 施工中箇所、搬出入ルート、資材廃材置場、開口部などへの第三者災害防止策記載
| 足 場： |  | 本工事で使用する足場の記載、作業者及び第三者への安全対策記載
| 床等の養生： |  |  |  | 足場を使用する床の養生、施設周辺機器への養生など記載
| 資材・廃材置き場： |  |  |  |  | 施設調整の上、記載
| 工事関係車両の駐車場： | [7 empty] | 施設調整の上、記載
| 大型車両等の運用時期と誘導方法： | [10 empty] | 工程表へ日程記載の上、当日の安全対策及び誘導に関して記載
| 現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）： | [11 empty] | 学校敷地及び周辺は原則禁煙、車両内も同様。
| 施設内トイレの使用の可否： | [8 empty] | 施設側指定場所を限定して使用し、清掃に協力すること。
| 工事用水道・電気利用について： | [9 empty] | コンセント使用の際にはプラグ型漏電遮断装置を使用する旨記載。
Ⅴ.監督員・作業員
| 現場責任者常駐の有無： | [7 empty] | 工事中は現場代理人○○が常駐します
作業開始時及び退場時の施設への報告方法：作業開始時、退出時、進捗報告の段取りを調整し記載
| 作業員の身分表示： | [5 empty] | 腕章、名札等の着用を明記する。（腕章、名札等のコピーを施設へ提出すること）
Ⅵ.緊急時の連絡体制 | [7 empty] | 別紙緊急連絡表に則り、適切に対応致します
Ⅶ.近隣対策 |  |  |  |  | 近隣の状況により、挨拶文を作成する。監督員の内容確認後、施設管理者の最終確認を
経て、指定枚数を配付すること。
Ⅷ.その他 (注意事項等) | [9 empty] | 施設状況を聞き取りし、特記案件があれば記録しておくこと
以下は記載の参考
現場調査および
施設管理者と調整の上
着工会議までに作成すること
記載例