## 工事月報
工 事 月 報
(電気設備工事）
| 工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事（電気設備工事）
（ 令和 年 月分 ）
| 工 期 | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
横浜市○○区○○町○○丁目○○番地
[5 empty] | 請負人 | ○○電設 株式会社
提出 令和○○年○○月○○日 |  |  |  | 横浜市建築保全公社 |  |  | 委 託 | 現 場
|  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | 監督員 | 代理人
（注）月末までに進捗率(％)を担当監督員にメール等で報告して下さい。
翌月５日までに提出
(契約日から完成期限まで)
第1編 1.3.7参照

## 工事報告書
工 事 報 告 書
１．工事進捗状況
※記載内容例
（１）建築工事の工事概要。１階職員室内装。２階放送室内装。
（２）電気工事の施工状況。１階職員室照明器具取付済。
（３）記載内容が多い場合は、別紙も可。
２．建築主との協議事項
※記載内容例
（１）主管局との打合せ事項。○○局○○課と照明器具形状の打合せ。
（２）記載内容が多い場合は、別紙も可。
３．指示及び承諾事項
※記載内容例
（１）監督員に指示された事項。 「１階校長室の分電盤取付位置変更。」
（２）施工図・機器製作図等の承諾状況。
（３）記載内容が多い場合は、別紙も可。
４．検査及び確認事項
※記載内容例
（１）施工マニュアル第１編 1.4.1「機材」参照。
工場検査○○月○○日キュービクル式受電設備○○製作所○○工場
（２）施工マニュアル第１編 1.5.1「施工」参照。 → 接地○○月○○日
（３）記載内容が多い場合は、別紙も可。
５．追加変更工事に関する事項、その他
※記載内容例
（１）１～４に該当しない事項。照明器具Ａ型○台をＢ型に変更する。
（２）記載内容が多い場合は、別紙も可。

## 工事進捗状況月間報告表
工 事 進 捗 状 況 月 間 報 告 表 | [6 empty] | ( | 令和○○年○月○日 |  |  |  | ） | [40 empty] | 工 事 月 報 その３
工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○○工事（電気設備工事） | [10 empty] | 工事 期間 |  |  | 着手年月日 | [5 empty] | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 | [14 empty] | 総 出 来 高 ９０ ％ | [11 empty] | 自 令和 ○○年 ○○月 １日
工事場所 |  |  | ○○区○○町○○丁目○○番地 | [13 empty] | 完成年月日 | [5 empty] | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 | [14 empty] | 総延出場人員 ２０５ 人 | [11 empty] | 至 令和 ○○年 ○○月 ３１日
| 工 事 項 目 |  |  | ① 総工事費 に対する 割合(%) | ② 現在迄の 出来高 (%) |  |  |  | ③(①×②) ÷100総工事 費に対する 出来高(%) |  |  |  |  | % | 平成○○年 | [17 empty] | 平成○○年
| 各室総合整備工事 |  |  | 50 | 90 |  |  |  | 45 |  |  |  | 100 |  |  | 6 | 月 | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 |  | 月 | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 | 3 | 月 |  | 4 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
| 受変電設備工事 |  |  | 10 | 95 |  |  |  | 9.5
| 幹線動力設備工事 |  |  | 10 | 95 |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 90
| 電灯コンセント設備工事 |  |  | 10 | 90 |  |  |  | 9
| 放送設備工事 |  |  | 5 | 100 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 80
| 電話時計設備工事 |  |  | 3 | 100 |  |  |  | 3
| インターホン設備工事 |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 70
| テレビ共同受信設備工事 |  |  | 3 | 100 |  |  |  | 3
| 自動火災報知設備工事 |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 60
| 屋外電気設備工事 |  |  | 5 | 40 |  |  |  | 2
50
40
30
20
10
0
| 合計 |  |  | 100 |  |  |  |  | 90
[6 empty] | 日 項目 |  |  |  | 日 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31
項目
[6 empty] | 天 候 |  |  |  |  | 晴 |  |  |  | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴 |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 曇 |  | 雪 |  | 晴 |  |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  |  | 曇 | 曇 | 曇 |  | 晴 | 晴 | 晴 |  |  | 晴
| 注： | １．グラフの記入 予定は黒線、
|  | 実施は朱線とする。 |  |  |  | 出場人員 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 2 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  |  | 7 |  | 7 |  | 5 | 6 |  | 4 |  | 6 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 |  | 7 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 3 |  |  | 2
|  | グラフは折線とする。 |  |  |  | 累 計 |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 88 |  | 90 | 94 |  | 97 |  | 100 |  | 105 |  |  | 112 |  | 119 |  | 124 | 130 |  | 134 |  | 140 |  |  | 145 |  | 150 |  | 155 | 165 |  | 172 | 176 |  |  | 180 | 185 | 190 |  | 195 | 200 | 203 |  |  | 205
[6 empty] | 作業概要 |  |  |  |  | 通線結線 |  |  |  | 〝 |  | 〝 | 定例 | [5 empty] | 盤取付 |  |  | 〝 |  | 器具付 |  | 定例 | [11 empty] | 定例 | 受電 | [7 empty] | 定例
予定(黒)
実績(赤)
進捗率を月末にメールで
監督員に報告のこと
報告月を記載のこと

## 工事記録写真
工 事 記 録 写 真
撮影年月日
令和○○年○月○日
| 写真添付 | 撮影箇所
建物全景
※ 注記 |  | 撮影年月日
(1) 建物の全景を１枚撮影する。（新築のみ） |  | 令和○○年○月○日
(2) 工事の施工状況がわかる主なものを貼付する。
(3) 撮影対象は施工マニュアル第１編 １．７．１
「工事写真」による。
(4) 撮影年月日は工事進捗状況月刊報告表の作業概要
と合致することが望まれる。 |  | 撮影箇所
１階 事務所
X○-Y○
間仕切配管
撮影箇所が具体的にわかるように通り名を記入する。
撮影年月日
令和○○年○月○日
| 写真添付 | 撮影箇所
１階 動力室
X○-Y○
動力盤取付