## 着工会議資料
（ 着 工 会 議 ） 議 事 録
※この行、変更しないこと
工事名 |  |  | ○×中学校空調設備改修工事
打合日 |  |  | 令和 |  | 4 | 年 | ** | 月 | ** | 日
打合時刻 |  |  | 午前 |  | 10 | ： | 0 | ～ | 12 | ： | 0 | [17 empty] | 保全 太郎 | 050-1111-2222
出席者 |  |  | 施設管理者 |  |  |  |  | ********************
※敬称略 |  |  | 所管局 |  |  |  |  | ********************
|  |  | 保全公社 | [5 empty] | 保全 太郎
|  |  | 請負人（会社名） | [5 empty] | ABC工業株式会社
|  |  | 現場代理人氏名 | [5 empty] | 管工 次行
打合せ事項 |  |  |  |  | （該当するものに■を記入する。）
A.工事について
|  | 1.工事内容説明 | [5 empty] | 図面参照
|  | 2.工程説明 | [5 empty] | 実施工程表参照
|  | 3.作業時間 | [5 empty] | 始業 |  |  |  | ** | ** | ： | ** | ** | ～ | 終業 |  |  | ** | ** | ： | ** | ** |  |  |  | ■
[8 empty] | 車両入場 |  |  |  | ** | ** | ： | ** | ** | ～ |  | 車両退場 |  | ** | ** | ： | ** | ** |  |  |  | □
|  | 4.時間外作業 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | （時間外作業 |  |  |  |  | ** | ： | ** | まで）
|  | 5.休日作業 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 6.機械警備対応 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | （対応方法： |  |  |  | **************** | [13 empty] | ）
|  | 7.施設行事予定 | [5 empty] | **************
**************
（例：施設点検・清掃・地域行事・キッズ・コミュニティ・他工事など）
|  | 8.断水・断ｶﾞｽ・停電等 | [7 empty] | □ | あり |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | なし
|  | 9.騒音・振動・悪臭等 | [7 empty] | □ | あり |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | なし
|  | 10.定例打合せ | [7 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
B.現場代理人・作業員について
|  | 1.現場代理人の立会い | [7 empty] | □ | 常駐 |  | □ | 非常駐
|  | 2.始業・終業の報告 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | **** |  |  |  | より施設 |  |  | **** |  |  | 様へ行う。
（作業員人数・作業場所・作業内容・次回の予定など）
|  | 3.作業員の身分表示 | [7 empty] | □ | 腕章 |  | □ | 名札 |  | □ | ヘルメット
|  | 4.休憩場所 | [5 empty] | *************
|  | 5.喫煙場所 | [5 empty] | ************* | [9 empty] | （敷地内は全面禁煙）
C.仮設等について
|  | 1.仮設計画図 | [5 empty] | 仮設計画図参照
|  | 2.仮囲い | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 3.養生 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 4.工事用水道・電気 | [7 empty] | ****************
|  | 5.作業員トイレ | [7 empty] | ****************
|  | 6.駐車場 |  |  |  | 駐車場所： |  |  |  | **************************
[10 empty] | （通常期 |  |  | * | 台 | 、 |  | 繁忙期 |  | * | 台 | ）
|  | 7.資材・廃棄物保管場所 | [7 empty] | **************
|  | 8.材料加工場所 | [7 empty] | **************
|  | 9.近隣対応 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
対応方法：
10.看板設置場所
D.その他
*********************************
*********************************
工 事 担 当 者 編 成 表
工事名 |  |  | ○×中学校空調設備改修工事
工事場所 |  |  | 〇〇区〇〇町〇〇番地
公益財団法人 横浜市建築保全公社
|  | 住 所 |  |  |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１ | [13 empty] | KDX横浜関内ビル ７F
|  | 電 話 |  |  |  | （機械係）045-663-8032 （代表）045-641-5106
|  | 総括監督員 |  |  |  |  | 鈴木 一郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-3333-2222
|  | 主任監督員 |  |  |  |  | 佐藤 次郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-2222-1111
|  | 担当監督員 |  |  |  |  | 保全 太郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-1111-2222
工事請負人
ABC工業株式会社
|  | 住 所 | [9 empty] | 横浜市○○区○○町○○番地
|  | 電 話 | [12 empty] | 045-000-0000
|  | F A X | [12 empty] | 045-000-0000
|  | 現場代理人 |  |  |  | 管工 次行 | [8 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 090-***-****
|  | 工事責任者 | [12 empty] | ☎ | [9 empty] | 090-***-****
協力会社
○○電気株式会社
|  | 住 所 | [9 empty] | 横浜市○○区○○町○○番地○
|  | 電 話 | [12 empty] | 045-000-0000
|  | F A X | [12 empty] | 045-000-0000
現場代理人
工事責任者
2021.4月版
現 場 緊 急 連 絡 体 制 表
[10 empty] | 現場責任者 常時必携 | [13 empty] | 完成期限 |  |  |  | №
| 工 事 名 |  |  |  | ○×中学校空調設備改修工事
|  |  | 施 設 名 |  |  | 〇×中学校 | [19 empty] | ☎
|  |  | 工事場所 |  |  | 〇〇区〇〇町〇〇番地
| 受 注 者 |  |  | ABC工業株式会社 | [21 empty] | ☎ | 045-000-0000
現場代理人 (工事責任者)
[5 empty] | 管工 次行 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ | [15 empty] | 携帯 ☎ | 090-***-****
| 本社責任者 | [8 empty] | ﾒｰﾙ | [15 empty] | 携帯 ☎
| 上記以外の対応者 | [24 empty] | 携帯 ☎
※複数施設工事の場合には、それぞれ現場毎に作成し、受注者等と建築保全公社で共有する。
|  | ※本社責任者 現地参集 | [7 empty] | （状況写真撮影・原因究明と対応策調整・対応後の写真撮影 など）
★被害状況の把握・被害者等の身元と現場との関係・年齢性別・病院名等 について、しっかりと把握すること。
■管轄の消防署・警察署等 への連絡
■消防署 １１９
☎
■警察署 １１０
☎
■施設管理者への通報 | [24 empty] | ■労働基準監督署
| 副校長 | [10 empty] | ■事故への緊急対応の実施 | [13 empty] | ☎
(氏名 | [6 empty] | ) |  |  | 現場責任者は、人命最優先で応急対策 を実施し、二次被害の発生を防ぐ行動 をまず行う。 | [14 empty] | ■救急病院
| ☎ | [23 empty] | 病院名：
| 携帯 | [24 empty] | ☎
状況を報告し対策の状況 を説明して現地参集依頼 | [24 empty] | 住所:
内容に応じて現地に向かい対応
[11 empty] | 発注者・建築保全公社への通報 | [13 empty] | 受注者は事件事故の当日か 翌朝一番に「事故報告書」 を作成し、建築保全公社に 提出する。
■局担当部署に連絡 | [9 empty] | ★平日 |  |  | ☎０４５－６６３－８０３２
教育施設課 | [9 empty] | ★土日や祝日は以下の連絡先に通報する。
(氏名 | [6 empty] | )
| ☎ | [23 empty] | 【報告書の記載内容 】
[10 empty] | ■担当監督員 |  |  |  |  | 保全 太郎 | [9 empty] | 工事名･施工場所･受注者･ 現場代理人･事故発生場所･ 発生日時･事故の被害状況･ 事故の原因･被害者の情報 （性別･現場との関係･ 入院先･治療状況など）
[15 empty] | 携帯☎ |  | 050-1111-2222
(氏名 | [6 empty] | ) |  |  | ■主任監督員 |  |  |  |  | 佐藤 次郎
| ☎ | [13 empty] | 携帯☎ |  | 050-2222-1111
[10 empty] | ■総括監督員 |  |  |  |  | 鈴木 一郎 | [9 empty] | これらを写真等を添付の うえ、5W1Hでわかりやす く図解を交えて報告書に記 載し、建築保全公社に速や かに提出のこと。
[15 empty] | 携帯☎ |  | 050-3333-2222
※着工前に事前調整して記 載すること。
現 場 事 故 発 生
取扱注意

## 着工会議資料 (記載例)
（ 着 工 会 議 ） 議 事 録
工事名 |  |  | ○×中学校空調設備改修工事
打合日 |  |  | 令和 |  | 4 | 年 | 6 | 月 | 10 | 日
打合時刻 |  |  | 午前 |  | 10 | ： | 0 | ～ | 12 | ： | 0 | [17 empty] | 保全 太郎 | 050-1111-2222
出席者 |  |  | 施設管理者 |  |  |  |  | 副校長
※敬称略 |  |  | 所管局 |  |  |  |  | 教育委員会教育施設課
|  |  | 保全公社 | [5 empty] | 保全 太郎
|  |  | 請負人（会社名） | [5 empty] | ABC工業株式会社
|  |  | 現場代理人氏名 | [5 empty] | 管工 次行
打合せ事項 |  |  |  |  | （該当するものに■を記入する。）
A.工事について
|  | 1.工事内容説明 | [5 empty] | 図面参照
|  | 2.工程説明 | [5 empty] | 実施工程表参照
|  | 3.作業時間 | [5 empty] | 始業 |  |  |  |  | 9 | ： | 0 |  | ～ | 終業 |  |  |  | 17 | ： | 0
[8 empty] | 車両入場 |  |  |  |  | 8 | ： | 45 |  | ～ |  | 車両退場 |  |  | 17 | ： | 30
|  | 4.時間外作業 | [5 empty] | ■ | あり |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | （時間外作業 |  |  |  |  | 18 | ： | 30 | まで）
|  | 5.休日作業 | [5 empty] | ■ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 6.機械警備対応 | [5 empty] | ■ | あり |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | （対応方法： |  |  |  | 警備会社へ連絡 TEL： | [13 empty] | ）
|  | 7.施設行事予定 | [5 empty] | 7/20 授業参観のため作業禁止 | [11 empty] | 7/22～25 |  |  | 試験
[8 empty] | 8/6～17 休庁期間 | [11 empty] | 8/5 停電
（例：施設点検・清掃・地域行事・キッズ・コミュニティ・他工事など）
|  | 8.断水・断ｶﾞｽ・停電等 | [7 empty] | ■ | あり |  | （ | 停電（一部） |  |  |  |  | ） |  | □ | なし
|  | 9.騒音・振動・悪臭等 | [7 empty] | ■ | あり |  | （ | ｱﾝｶｰ打設音 |  |  |  |  | ） |  | □ | なし
|  | 10.定例打合せ | [7 empty] | □ | あり |  |  |  | ■ | なし
B.現場代理人・作業員について
|  | 1.現場代理人の立会い | [7 empty] | ■ | 常駐 |  | □ | 非常駐
|  | 2.始業・終業の報告 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 管工 次行 |  |  |  | より施設 |  |  | 副校長 |  |  | 様へ行う。
（作業員人数・作業場所・作業内容・次回の予定など）
|  | 3.作業員の身分表示 | [7 empty] | ■ | 腕章 |  | □ | 名札 |  | □ | ヘルメット
|  | 4.休憩場所 | [5 empty] | 車中、図工室
|  | 5.喫煙場所 | [5 empty] | 最寄りのコンビニ | [9 empty] | （敷地内は全面禁煙）
C.仮設等について
|  | 1.仮設計画図 | [5 empty] | 仮設計画図参照
|  | 2.仮囲い | [5 empty] | ■ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 3.養生 | [5 empty] | ■ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 4.工事用水道・電気 | [7 empty] | 直近より貸与
|  | 5.作業員トイレ | [7 empty] | １F職員用トイレ
|  | 6.駐車場 |  |  |  | 駐車場所： |  |  |  | 校門脇
[10 empty] | （通常期 |  |  | 3 | 台 | 、 |  | 繁忙期 |  | 5 | 台 | ）
|  | 7.資材・廃棄物保管場所 | [7 empty] | ピロティ（仮囲い内）
|  | 8.材料加工場所 | [7 empty] | ピロティ（仮囲い内）
|  | 9.近隣対応 | [5 empty] | ■ | あり |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | 対応方法： |  |  |  | チラシのポスティング
|  | 10.看板設置場所 | [7 empty] | 学校正門脇フェンス部
D.その他
クレーン作業は誘導員を配置する。
停電日、停電時間は決まり次第、先生へ報告する。
工 事 担 当 者 編 成 表
工事名 |  |  | ○×中学校空調設備改修工事
工事場所 |  |  | 〇〇区〇〇町〇〇番地
公益財団法人 横浜市建築保全公社
|  | 住 所 |  |  |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１ | [13 empty] | KDX横浜関内ビル ７F
|  | 電 話 |  |  |  | （機械係）045-663-8032 （代表）045-641-5106
|  | 総括監督員 |  |  |  |  | 鈴木 一郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-3333-2222
|  | 主任監督員 |  |  |  |  | 佐藤 次郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-2222-1111
|  | 担当監督員 |  |  |  |  | 保全 太郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-1111-2222
工事請負人
ABC工業株式会社
|  | 住 所 | [9 empty] | 横浜市○○区○○町○○番地
|  | 電 話 | [12 empty] | 045-000-0000
|  | F A X | [12 empty] | 045-000-0000
|  | 現場代理人 |  |  |  | 管工 次行 | [8 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 090-***-****
|  | 工事責任者 |  |  |  | 代表 |  | 太郎 | [6 empty] | ☎ | [9 empty] | 090-***-****
協力会社
○○電気株式会社
|  | 住 所 | [9 empty] | 横浜市○○区○○町○○番地○
|  | 電 話 | [12 empty] | 045-000-0000
|  | F A X | [12 empty] | 045-000-0000
現場代理人
工事責任者
2021.4月版
現 場 緊 急 連 絡 体 制 表
[10 empty] | 現場責任者 常時必携 | [13 empty] | 完成期限 |  |  | R4 10/25 | №
| 工 事 名 |  |  |  | ○×中学校空調設備改修工事
|  |  | 施 設 名 |  |  | 〇×中学校 | [19 empty] | ☎ | 045-000-000
|  |  | 工事場所 |  |  | 〇〇区〇〇町〇〇番地
| 受 注 者 |  |  | ABC工業株式会社 | [21 empty] | ☎ | 045-000-0000
現場代理人 (工事責任者)
[5 empty] | 管工 次行 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | kankou-zigyou@kanko.co.jp | [13 empty] | 携帯 ☎ | 090-***-****
| 本社責任者 |  |  |  | 代表 太郎 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | kankou-daihyo@kanko.co.jp | [13 empty] | 携帯 ☎ | 090-***-****
| 上記以外の対応者 | [24 empty] | 携帯 ☎
※複数施設工事の場合には、それぞれ現場毎に作成し、受注者等と建築保全公社で共有する。
|  | ※本社責任者 現地参集 | [7 empty] | （状況写真撮影・原因究明と対応策調整・対応後の写真撮影 など）
★被害状況の把握・被害者等の身元と現場との関係・年齢性別・病院名等 について、しっかりと把握すること。
■管轄の消防署・警察署等 への連絡
■消防署 １１９
☎
■警察署 １１０
☎
■施設管理者への通報 | [24 empty] | ■労働基準監督署
| 副校長 | [10 empty] | ■事故への緊急対応の実施 | [13 empty] | ☎
(氏名 | [6 empty] | ) |  |  | 現場責任者は、人命最優先で応急対策 を実施し、二次被害の発生を防ぐ行動 をまず行う。 | [14 empty] | ■救急病院
| ☎ | [23 empty] | 病院名：
| 携帯 | [24 empty] | ☎
状況を報告し対策の状況 を説明して現地参集依頼 | [24 empty] | 住所:
内容に応じて現地に向かい対応
[11 empty] | 発注者・建築保全公社への通報 | [13 empty] | 受注者は事件事故の当日か 翌朝一番に「事故報告書」 を作成し、建築保全公社に 提出する。
■局担当部署に連絡 | [9 empty] | ★平日 |  |  | ☎０４５－６６３－８０３２
教育施設課 | [9 empty] | ★土日や祝日は以下の連絡先に通報する。
(氏名 | [6 empty] | )
| ☎ | [23 empty] | 【報告書の記載内容 】
[10 empty] | ■担当監督員 |  |  |  |  | 保全 太郎 | [9 empty] | 工事名･施工場所･受注者･ 現場代理人･事故発生場所･ 発生日時･事故の被害状況･ 事故の原因･被害者の情報 （性別･現場との関係･ 入院先･治療状況など）
[15 empty] | 携帯☎ |  | 050-1111-2222
(氏名 | [6 empty] | ) |  |  | ■主任監督員 |  |  |  |  | 佐藤 次郎
| ☎ | [13 empty] | 携帯☎ |  | 050-2222-1111
[10 empty] | ■総括監督員 |  |  |  |  | 鈴木 一郎 | [9 empty] | これらを写真等を添付の うえ、5W1Hでわかりやす く図解を交えて報告書に記 載し、建築保全公社に速や かに提出のこと。
[15 empty] | 携帯☎ |  | 050-3333-2222
※着工前に事前調整して記 載すること。
現 場 事 故 発 生
取扱注意
記載例
各監督員の連絡先が年度により異なる可能性および個人情報であるため、必ず担当監督員から最新版のデータを受領し使用してください。
機械警備のほか鍵の管理も打合せする。
短期間工事は原則不要とする。が監督員に確認する。
工事前に影響範囲を調査し、施設に周知する。
車中でも敷地内は禁煙
主たる協力業者１社
日中連絡がとれ、代理人不在時に対応が可能な者とする。
記載例
記載例
緊急受入れ可能な病院とする。
可能ならば個人携帯番号を記載
担当監督員に確認する。
工事中は第三者に見られない場所に掲示する.
着工会議は確認の場であるため、事前に記入しておく。