## 工事進ちょく状況報告書
工事進ちょく状況報告書 | [13 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | 報告
工事名 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 分 |  | 総出来高 |  | ％
工事場所
[7 empty] | 契約日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 請負人
工 種 | ① 先月まで の出来高％ | ② 今月分の 出来高％ | ③=①＋② 今月末まで の出来高％ | ④ 工事費 の割合 | ⑤=③×④ 総出来高 ％ |  | 着手日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 現場代理人
[7 empty] | 完成 期限 | 当初 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 請負金額 |  | 当初
[8 empty] | 変更後 | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  | 変更後
|  |  | 0% |  | 0%
令和〇年
|  |  | 0% |  | 0% | ％
[6 empty] | 100 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
|  |  | 0% |  | 0%
90
|  |  | 0% |  | 0%
80
|  |  | 0% |  | 0%
70
|  |  | 0% |  | 0%
60
|  |  | 0% |  | 0%
50
|  |  | 0% |  | 0%
40
|  |  | 0% |  | 0%
30
|  |  | 0% |  | 0%
20
|  |  | 0% |  | 0%
10
|  |  | 0% |  | 0%
0
合 計 |  |  |  | 0 | 0%
実際の 総出来高％
工事の進ちょく | □進んでいる。 |  | □順調 |  |  | 予定の 総出来高％
| □やや遅れている。 |  | □相当遅れている。
今月の現場状況・作業・確認事項等 |  |  |  | 施設管理者との調整・協議事項等 | [6 empty] | 工事内容の追加・変更等
来月の作業予定 |  |  |  | 監督員との協議、監督員指示、承諾事項等 | [6 empty] | その他 （問題、不具合、遅延理由などを具体的に）
※当月末までの工事の進ちょく状況（出来高など）を、電子メール等により翌月の５日までに担当監督員に報告する。なお、工事の進ちょく状況を表す工事（施工）写真を添付する。

## 工事進ちょく状況報告書（記載例）
工事進ちょく状況報告書 | [14 empty] | 令和 | 4年 | 9月 | 3日 | 報告
工事名 | ○○小学校ほか１校トイレ改修その他工事（機械） | [6 empty] | 令和 |  | 4 | 年 | 8 | 月 | 分 |  | 総出来高 |  | 43%
工事場所 | △△区××町１－１－１
[8 empty] | 契約日 |  | 令和 | 4年 | 6月 | 10日 | 請負人 |  | ABC株式会社
工 種 |  | ① 先月まで の出来高％ | ② 今月分の 出来高％ | ③=①＋② 今月末まで の出来高％ | ④ 工事費 の割合 | ⑤=③×④ 総出来高 ％ |  | 着手日 |  | 令和 | 4年 | 6月 | 17日 | 現場代理人 |  | 管工 次行
[8 empty] | 完成 期限 | 当初 | 令和 | 4年 | 11月 | 30日 | 請負金額 |  | 当初 | 50000000
[9 empty] | 変更後 | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  | 変更後
〇〇小学校 |  |  |  | 0% |  | 0%
令和4年
撤去工事 |  | 80% | 20% | 100% | 0.06 | 6% | ％
[7 empty] | 100 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
流末給水工事 |  | 10% | 90% | 100% | 0.1 | 10%
90
配管工事 |  | 0% | 60% | 60% | 0.18 | 10.8%
80
保温工事 |  | 0% | 20% | 20% | 0.1 | 2%
70
衛生器具設備 |  | 0% | 0% | 0% | 0.16 | 0%
60
|  |  |  | 0% |  | 0%
50
△△小学校 |  |  |  | 0% |  | 0%
40
撤去工事 |  | 100% | 0% | 100% | 0.04 | 4%
30
配管工事 |  | 10% | 50% | 60% | 0.14 | 8.4%
20
保温工事 |  | 0% | 20% | 20% | 0.09 | 1.8%
10
衛生器具設備 |  | 0% | 0% | 0% | 0.13 | 0%
0
合 計 |  |  |  |  | 1 | 43%
[7 empty] | 実際の 総出来高％ | 5 | 12 | 43
工事の進ちょく |  | □進んでいる。 |  | ■順調 |  |  | 予定の 総出来高％ | 3 | 8 | 35 | 80 | 92 | 100
|  | □やや遅れている。 |  | □相当遅れている。
今月の現場状況・作業・確認事項等 |  |  |  |  | 施設管理者との調整・協議事項等 | [6 empty] | 工事内容の追加・変更等
〇〇小学校 ・撤去工事完了 ・流末給水管工事が塗装除き完了、切替済み ・３，４階トイレ配管工事完了、追いかけで保温工事中 △△小学校 ・３，４階トイレ配管工事完了、追いかけで保温工事中 |  |  |  |  | ・断水の日時、影響範囲についての理解・了承を得ました。 | [6 empty] | ・特になし
来月の作業予定 |  |  |  |  | 監督員との協議、監督員指示、承諾事項等 | [6 empty] | その他 （問題、不具合、遅延理由などを具体的に）
〇〇小学校 ・１，２階トイレ配管、水圧試験後、保温工事 △△小学校 ・１，２階トイレ配管、水圧試験後、保温工事 |  |  |  |  | ・操作の利かない既存BV80Aを追加で更新する。 ・PS内の納まり上、設計図GV80をBV80に変更する。 | [6 empty] | ・当初予定より若干進んだ工程にて施工を行えています。 建築工事も遅延なく、施設管理者との調整も問題ありません。
※当月末までの工事の進ちょく状況（出来高など）を、電子メール等により翌月の５日までに担当監督員に報告する。なお、工事の進ちょく状況を表す工事（施工）写真を添付する。
右クリックで「頂点の編集」モードで
折れ線を移動させます。
黒線：予定工程、赤線：実施工程
記載例

## 工事写真
工事写真１（工事進ちょく状況報告書）
1 |  |  | 撮影年月日
2 |  |  | 令和４年 〇月 〇日
3 |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  | 撮影年月日
2 |  |  | 令和４年 〇月 〇日
3 |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  | 撮影年月日
2 |  |  | 令和４年 〇月 〇日
3 |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  | 補足説明
8
9
工事写真２（工事進ちょく状況報告書）
1 |  |  | 撮影年月日
2 |  |  | 令和４年 〇月 〇日
3 |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  | 撮影年月日
2 |  |  | 令和４年 〇月 〇日
3 |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  | 撮影年月日
2 |  |  | 令和４年 〇月 〇日
3 |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  | 補足説明
8
9