## 表紙
公益財団法人 横浜市建築保全公社
| 工事用提出書類集 |  | ◇ 個人情報は工事の作業管理および安全管理のために使用いたします。
Ver．13.1
2023-05-16
変更履歴
このファイルの使い方
No. | シート名 | 完成図書 目次№ | 内 容
1 | 表紙
2 | 基本入力情報 |  | このシートに基本的な情報を入力すると、各種資料に転記されます
3 | 提出書類リスト | 目次前 | ※書類を提出する際は、リストを添付してください
4 | 着手 |  | 工事着手届出書
5 | 選定 |  | 現場代理人・主任技術者・監理技術者の選定通知書
6 | 工程 |  | 工程表 （各社独自の様式でも構いません）
7 | 緊急連絡表(1)(2) |  | 現場責任者 常時必携用
8 | 編成 | １．（1） | 工事担当者編成表
9 | 実施工程 | １．（2） | 実施工程表
10 | 仮設計画 | １．（3） | 仮設計画打合せ図面
11 | 事前調査の結果 | １．（4） | アスベスト調査の結果
12 | 材料承諾 | １．（5） | 工事用材料等承諾願
13 | 施工体制台帳 |  | 施工体制台帳 元請業者と一次下請業者、再下請通知の記載事項と添付書類
15 | 施工計画 | １．（6） | 施工計画書、施工図他
16 | 廃棄物 | １．（7）（8） | 産業廃棄物処理書（計画・報告）
17 | 処理フロー | １．（7） | 産業廃棄物処理フロー図
18 | 産廃マニフェスト | １．（8） | 建設系廃棄物マニフェスト又は廃棄物検収伝票
19 | 着工議事 | １．（9） | 着工会議打合せ（内容・議事録）
20 | 連絡体制表 | １．（9） | 緊急連絡体制表 （着工会議資料・完成図書用）
21 | 打合せ議事録 | １．（10） | ※各社仕様による。
22 | 完成写真 | １．（11） | 施工前写真・施工後写真
23 | 記録写真 | １．（12） | 工事記録写真
24 | 保証書 | １．（13） | 保証書及び保証の範囲図
25 | 室内環境 | １．（14） | 室内環境測定記録報告書
26 | 完成図 | １．（15） | 完成図
27 | 施工・検査報告 | ２．
28 | 社内・自主検査 | ２．（1） | 社内検査、自主検査報告書
29 | 塗膜付着試験 | ２．（2） | 外壁塗膜付着試験
30 | 塗膜厚検査 | ２．（3） | ウレタン塗膜防水膜厚検査報告書
31 | 含水率検査 | ２．（4） | 防水下地等 含水率検査報告書
32 | 施工報告ほか | ２．（5） | 改修工事施工前調査報告書、施工報告書・数量調書
33 | 仕上げ材料一覧 | ３． | 仕上げ材料メーカーリスト
34 | 取扱説明 | ４． | 附属品等 取扱い説明書
35 | 完成図書表紙 | ファイル表紙
36 | 完成届 |  | 工事完成届出書
37 | 目的物引渡書 |  | 工事目的物引渡書（請負人返却用・公社保管用）
38 | 現場休業届 A |  | 年末・年始、夏期 現場休業届
39 | 現場休業届 B |  | 現場中断等 現場休業届
40 | 手直し確認 |  | 手直し及び確認事項
41 | かし自主点検① |  | 契約不適合自主点検計画書
42 | かし自主点検② |  | 契約不適合自主点検チェクリスト
43 | マニフェスト記入例 |  | 産業廃棄物管理表 建設系廃棄物マニュフェスト 記入例
44 | 変更履歴
シート名をクリックすると各シートへ移動します。

## 基本入力情報
| 建築保全公社提出書類基本入力情報 | [7 empty] | 変更日 | 2023-05-16 | ←変更日付はここで入力
入札＿工事提出書類
[10 empty] | Ver．13.1 | ←バージョンはここを訂正
| 基本事項シートの | 手入力 | に入力してください。
|  | 選択入力 | は監督員に確認して入力 ください。 | [7 empty] | ▼変更履歴へリンク
| 各様式シートの | 自動転記 | の部分は自動で転記されます。
| 「上書き」又は「名前をつけて」保存をすると変更が他の部分に反映されます。 | [10 empty] | リストのデータ（公社で書き換え：触れないで下さい）
シートのタブの数字は「提出書類」の番号です。(ver02まで)
●□など番号がないものは別途指示を受けてください。
※お願い：改善点、お気づきの点がございましたら、弊社まで連絡をお願いします。 | [13 empty] | KK-0 | 理事長 |  | 黒田 浩 | KK-0
＊設計書の名称と必ず同様としてください※工事名・工事場所のカタカナ、英数文字は全角文字にて入力願います。 | [13 empty] | KE-0 | 営繕部長 |  | 金原 和伸 | KE-0
工事名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事 | [12 empty] | KG-0 | 技術部長 |  | 花井 透 | KG-0
施設名 | ●●●●学校
工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４ | [12 empty] | K1-0 | 営繕第一課 | 課長 | 本田 ひろみ | K1-0
契約年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日 | [5 empty] | K2-0 | 営繕第一課 | 課長 | 本田 ひろみ | K2-0 |  |  | K1-0 | 営繕第一課 | 課長 | 奥山 堅一郎 | K1-0
工事着手期限年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | [5 empty] | K3-0 | 営繕第二課 | 課長 | 島田 祥次 | K3-0 |  |  | K2-0 | 営繕第二課 | 課長 | 金原 和伸 | K2-0
完成期限 | 自 | 令和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日 | [5 empty] | K4-0 | 営繕第二課 | 課長 | 島田 祥次 | K4-0 |  |  | K3-0 | 営繕第一課 | 担当課長 | 吉田恒夫 | K3-0
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | [5 empty] | K1-1 | 建築第一係 | 建築第一係長 | 嶋田 幸裕 | K1-1 | 係長 | 嶋田 幸裕 | K1-1 | 建築統括係 | 建築統括係長 | 本田ひろみ | K1-1
[14 empty] | K1-2 | 建築第一係 | 主任 | 山脇 淳一 | K1-2 | 係長 | 大串 孝広 | K1-2 | 営繕第一課 | 担当係長 | 嶋田 幸裕 | K1-2
公益財団法人 横浜市建築保全公社 | [13 empty] | K1-3 | 建築第一係 |  | 遠藤 剛 | K1-3 | 係長 | 尾崎 憲一 | K1-3 | 建築統括係 | 主任 | 尾崎 憲一 | K1-3
| 横浜市中区相生町３－５６－１ | [12 empty] | K1-4 | 建築第一係 |  | 堀川 祥幸 | K1-4 | 係長 | 土屋 理穂 | K1-4 | 建築統括係 | 主任 | 園田 兆源 | K1-4
| KDX横浜関内ビル7階 | [12 empty] | K1-5 | 建築第一係 |  | 本田 敬嗣 | K1-5 | 係長 | 原 雅彦 | K1-5 | 建築統括係 |  | 浅野 和男 | K1-5
[14 empty] | K1-6 | 建築第一係 | 内製化係長 | 原 雅彦 | K1-6 |  |  | K1-6 | 建築統括係 |  | 浅場 一雄 | K1-6
| 理事長 | 黒田 浩 |  | ←黄色のセルは担当監督員を入力すると、自動的に | [6 empty] | KK-0 |  |  | K1-7 | 建築第一係 |  | 釜石 彰太郎 | K1-7 |  |  | K1-7 | 建築統括係 |  | 大崎 公太 | K1-7
| 担当課 | 営繕第一課 |  | 転記されます。必要なら直接入力して変更できます。 | [6 empty] | K1-0 |  |  | K1-8 | 建築第一係 |  | 飯島 淳一 | K1-8 |  |  | K1-8 | 建築統括係 |  | 窪村 智子 | K1-8
総括監督員 | 営繕第一課長 | 本田 ひろみ | [8 empty] | K1-0 |  | 045-641-3122 | K1-9 | 建築第一係 |  | 平山 和美 | K1-9 |  |  | K1-9 | 建築統括係 |  | 主藤 ゆう子 | K1-9
主任監督員 | 建築第一係長 | 嶋田 幸裕 |  | 茶色のセルをクリックし、右側の▽をクリックして | [6 empty] | K1-1 |  | 045-641-3122 | K1-10 | 建築第一係 |  | 横坂 小百合 | K1-10 |  |  | K1-10 | 建築統括係 |  | 永井 英一 | K1-10
担当監督員 | 建築第一係 | 山脇 淳一 | 担当１ | ←プルダウンメニューから課名等を選択してください。 | [6 empty] | K1-2 |  | 045-641-3122 | K2-1 | 建築第二係 | 建築第二係長 | 大串 孝広 | K2-1 |  |  | K1-11 | 建築統括係 |  | 原 雅彦 | K1-11
担当監督員 |  |  | 担当２ | ←複数担当の場合記入 | [9 empty] | K2-2 | 建築第二係 | 主任 | 板東 正憲 | K2-2
担当監督員 |  |  | 担当３ | ←複数担当の場合記入 | [9 empty] | K2-3 | 建築第二係 |  | 清原 久美 | K2-3
| 電話番号 | 045-641-3122 | [8 empty] | K1-T |  | 045-641-3122 | K2-4 | 建築第二係 |  | 大﨑 公太 | K2-4 |  |  | K2-1 | 建築係 | 建築係長 | 髙木 義浩 | K2-1
| 担当課 | [9 empty] | 1 |  |  | K2-5 | 建築第二係 |  | 柴田 映子 | K2-5 |  |  | K2-2 | 営繕第二課 | 担当係長 | 島田 祥次 | K2-2
総括監督員 | [13 empty] | K2-6 | 建築第二係 |  | 佐藤 洋輔 | K2-6 |  |  | K2-3 | 建築係 | 主任 | 横田 慎介 | K2-3
主任監督員 | [10 empty] | 1 |  |  | K2-7 | 建築第二係 |  |  | K2-7 |  |  | K2-4 | 建築係 |  | 大串 孝広 | K2-4
担当監督員 |  |  |  | 営繕課一係 |  |  | ： | 045-641-3122 |  |  |  | K1-T |  | K2-8 | 建築第二係 |  |  | K2-8 |  |  | K2-5 | 建築係 |  | 小國 祥孝 | K2-5
担当監督員 |  |  |  | 営繕課二係 |  |  | ： | 045-641-3122 |  |  |  | K2-T |  | K3-1 | 建築第三係 | 建築第三係長 | 尾崎 憲一 | K3-1 |  |  | K2-6 | 建築係 |  | 清原 久美 | K2-6
| 電話番号 |  |  | 電気係 |  |  | ： |  |  |  | T | SD-T |  | K3-2 | 建築第三係 | 主任 | 小國 祥孝 | K3-2 |  |  | K2-7 | 建築係 |  | 佐藤 洋輔 | K2-7
| 担当課 |  |  | 機械係 |  |  | ： |  |  |  | 1 | SK-T |  | K3-3 | 建築第三係 |  | 高野 光司 | K3-3 |  |  | K2-8 | 建築係 |  | 高野 光司 | K2-8
主任監督員 |  |  |  | 技術管理係 |  |  | ： | 045-349-5217 |  |  | 1 | GK-T |  | K3-4 | 建築第三係 |  | 岩佐 泰子 | K3-4 |  |  | K2-9 | 建築係 |  | 土屋 理穂 | K2-9
担当監督員 |  |  |  | 企画調整係 |  |  | ： | 045-306-7276 |  |  |  | GT-T |  | K3-5 | 建築第三係 |  | 込山 直輝 | K3-5 |  |  | K2-10 | 建築係 |  | 板東 正憲 | K2-10
担当監督員 |  |  |  | （12条担当） |  |  | ： |  |  |  |  | 12-T |  | K3-6 | 建築第三係 |  | 岩橋 友希恵 | K3-6 |  |  | K2-11 | 建築係 |  | 吉本 健一郎 | K2-11
| 電話番号 | [9 empty] | T |  |  | K3-7 | 建築第三係 |  | 安達 重晴 | K3-7
[14 empty] | K3-8 | 建築第三係 |  | 佐々木 勝司 | K3-8 |  |  | S0-0 | 設備課 | 課長 | 岩瀬 武 | S0-0
請負人 | [20 empty] | SD-1 | 電気係 | 担当課長 | 栗田 正流 | SD-1
| 所在地 | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階 | [11 empty] | K4-1 | 建築第四係 | 建築第四係長 | 土屋 理穂 | K4-1 |  |  | SD-2 | 電気係 | 担当係長 | 宮﨑 栄次 | SD-2
| 会社名 | 株式会社 保全建設株式会社 | [11 empty] | K4-2 | 建築第四係 | 主任 | 永井 英一 | K4-2 |  |  | SD-3 | 電気係 | 担当係長 | 森本 哲 | SD-3
| 代表者 氏名 | 代表取締役 保全太郎 | [11 empty] | K4-3 | 建築第四係 |  | 吉本 健一郎 | K4-3 |  |  | SD-4 | 電気係 | 主任 | 出原 誠 | SD-4
| 電話 | 045-045-8888 | [11 empty] | K4-4 | 建築第四係 |  | 主藤 ゆう子 | K4-4 |  |  | SD-5 | 電気係 | 主任 | 酒匂 健太郎 | SD-5
| FAX | 045-045-5555 | [11 empty] | K4-5 | 建築第四係 |  | 辻元 靖雄 | K4-5 |  |  | SD-6 | 電気係 |  | 小司 貴之 | SD-6
主任技術者 | 技術者の氏名 | 建築花子 | [11 empty] | K4-6 | 建築第四係 |  | 浅野 和男 | K4-6 |  |  | SD-7 | 電気係 |  | 中澤 康雄 | SD-7
(監理技術者) | 生 年 月 日 | 入力不要 | [11 empty] | K4-7 | 建築第四係 |  | 園田 兆源 | K4-7 |  |  | SD-8 | 電気係 |  | 松田 拓也 | SD-8
| 最終学歴 学科名 | 入力不要 | [11 empty] | K4-8 | 建築第四係 |  | 高橋 勝博 | K4-8
[21 empty] | SK-1 | 機械係 | 機械担当課長 | 三宮 剛 | SK-1
[14 empty] | S0-1 | 設備課 | 課長 | 黒川 元治 | S0-1 |  |  | SK-2 | 機械係 | 主任 | 岡 博幸 | SK-2
現場代理人 | 代理人の氏名 | ○○二朗 | [11 empty] | SD1-0 | 電気第一係 | 電気担当課長 | 栗田 正流 | SD1-0 |  |  | SK-3 | 機械係 | 主任 | 井形 敦 | SK-3
| 生 年 月 日 | 入力不要 | [11 empty] | SD1-1 | 電気第一係 | 電気第一係長 | 森本 哲 | SD1-1 |  |  | SK-4 | 機械係 |  | 大谷 康雅 | SK-4
| 現 住 所 | 入力不要 | [11 empty] | SD1-2 | 電気第一係 | 主任 | 出原 誠 | SD1-2 |  |  | SK-5 | 機械係 |  | 川又 一節 | SK-5
| 代理人連絡先 | 090-0000-1111 | [11 empty] | SD1-3 | 電気第一係 | 主任 | 松田 拓也 | SD1-3 |  |  | SK-6 | 機械係 |  | 齋藤 清司 | SK-6
[14 empty] | SD1-4 | 電気第一係 |  | 中川 良 | SD1-4 |  |  | SK-7 | 機械係 |  | 坂牧 耕太 | SK-7
完成年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 未記入又は担当確認(0のままだと完成届けの日付けは入りません） |  |  |  |  | SD1-5 | 電気第一係 | 主任 | 清田 茂治 | SD1-5 |  |  | SK-8 | 機械係 |  | 佐村 正喜 | SK-8
完成検査希望年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 26 | 日 | 未記入又は担当確認(0のままだと完成届けの日付けは入りません） | [11 empty] | SK-9 | 機械係 |  | 牧本 力哉 | SK-9
引き渡し年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日 | 未記入又は担当確認 |  |  |  |  | SD2-1 | 電気第二係 | 電気第二係長 | 清水 和晃 | SD2-1 |  |  | SK-10 | 機械係 |  | 村石 貴也 | SK-10
[14 empty] | SD2-2 | 電気第二係 | 主任 | 酒匂 健太郎 | SD2-2
[14 empty] | SD2-3 | 電気第二係 | 主任 |  | SD2-3 |  |  |  | 技術管理課 | 技術管理課長 | 村上 健一
[14 empty] | SD2-4 | 電気第二係 |  | 新井 宏蔵 | SD2-4 |  |  |  | 技術管理係 | 技術管理係長 | 萩原 雅一
（１） | 名前をつけて保存してください。 | [12 empty] | SD2-5 | 電気第二係 |  | 森木 祥悟 | SD2-5 |  |  |  | 技術管理係 | 主任 | 門田 洋祐
| 入力したデータが各様式に反映されます。 | [12 empty] | SD2-6 | 電気第二係 |  | 新井 聡 | SD2-6 |  |  |  | 技術管理係 | 主任 | 村松 昌明
[22 empty] | 技術管理係 |  | 小池 憲一
[14 empty] | S0-2 | 設備課 | 担当課長 | 渡辺 一夫 | S0-2 |  |  |  | 技術管理係 |  | 清水 和晃
[14 empty] | SK1-1 | 機械第一係 | 機械第一係長 | 門田 洋祐 | SK1-1 |  |  |  | 技術管理係 |  | 高木 慎一
ご注意 | [13 empty] | SK1-2 | 機械第一係 | 主任 | 牧本 力哉 | SK1-2 |  |  |  | 技術部 | 保全企画課長 | 今川 孝
パソコンにより、レイアウトが変わることがあります。また、入力文字数によっては、 | [13 empty] | SK1-3 | 機械第一係 |  | 川又 一節 | SK1-3 |  |  |  | 企画調整係 | 企画調整係長 | 竹井 英雄
様式の文字の大きさ、線の太さ、折り返し表示、縮小表示、各様式の方で変更してください。 | [13 empty] | SK1-4 | 機械第一係 |  | 降幡 和弘 | SK1-4 |  |  |  | 企画調整係 |  | 後藤 幸二
※各書式を提出するときは、モノクロ印刷としてください。 | [13 empty] | SK1-5 | 機械第一係 |  | 板橋 悟史 | SK1-5 |  |  |  | 企画調整係 |  | 加藤 正幸
[14 empty] | SK1-6 | 機械第一係 |  | 加藤 健二 | SK1-6 |  |  |  | 企画調整係 |  | 釜付 保
[14 empty] | SK1-7 | 機械第一係 | 主任 | 尾上 耕一 | SK1-7 |  |  |  | 企画調整係 |  | 郡司 朗
▲このページのトップへ | [13 empty] | SK1-8 | 機械第一係 |  | 後藤 幸二 | SK1-8 |  |  |  | 企画調整係 |  | 佐藤 泉
[22 empty] | 企画調整係 |  | 真部 隆
[14 empty] | SK2-1 | 機械第二係 | 機械第二係長 | 井形 敦 | SK2-1 |  |  |  | 企画調整係 |  | 長田 良彦
[14 empty] | SK2-2 | 機械第二係 | 主任 | 大谷 康雅 | SK2-2 |  |  |  | 企画調整係 |  | 花井 明彦
[14 empty] | SK2-3 | 機械第二係 |  | 川村 泰久 | SK2-3 |  |  |  | 企画調整係 |  | 速水 敏保
[14 empty] | SK2-4 | 機械第二係 |  | 永澤 典人 | SK2-4 |  |  |  | 企画調整係 |  | 東 貞行
[14 empty] | SK2-5 | 機械第二係 |  | 井上 輝亮 | SK2-5 |  |  |  | 企画調整係 |  | 望月 實
[14 empty] | SK2-6 | 機械第二係 |  | 倉 聡志 | SK2-6 |  |  |  | 企画調整係 |  | 水島 謹寛
[22 empty] | 企画調整係 |  | 渡邉 章
[22 empty] | 部署名 |  | 電話番号
営繕第一課
[21 empty] | K1-T | 建築統括係 |  | 045-641-3122 | K1-T
営繕第二課
[21 empty] | K2-T | 建築係 |  | 045-641-3125 | K2-T
設備課
[21 empty] | SD-T | 電気係 |  | 045-663-8031 | SD-T
[21 empty] | SK-T | 機械係 |  | 045-663-8032 | SK-T
[21 empty] | GK-T | 技術管理係 |  | 045-349-5217 | GK-T
[21 empty] | GT-T | 企画調整係 |  | 045-306-7276 | GT-T
[15 empty] | 部署名 |  | 電話番号 |  |  |  | 12-T | （12条担当） |  |  | 12-T
営繕第一課
[14 empty] | K1-T | 建築第一係 |  | 045-641-3122 | K1-T
[14 empty] | K2-T | 建築第二係 |  | 045-641-3122 | K2-T
営繕第二課
[14 empty] | K3-T | 建築第三係 |  | 045-641-3125 | K3-T
[14 empty] | K4-T | 建築第四係 |  | 045-641-3125 | K4-T
設備課
[14 empty] | SD1-T | 電気第一係 |  | 045-663-8031 | SD1-T
[14 empty] | SD2-T | 電気第二係 |  | 045-663-8031 | SD2-T
[14 empty] | SK1-T | 機械第一係 |  | 045-663-8032 | SK1-T
[14 empty] | SK2-T | 機械第一係 |  | 045-663-8032 | SK2-T
[14 empty] | GK-T | 技術管理係 |  | 045-349-5217 | GK-T
[14 empty] | GT-T | 企画調整係 |  | 045-306-7276 | GT-T
[14 empty] | 12-T | （12条担当） |  |  | 12-T

## 提出書類リスト
提 出 書 類
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
[6 empty] | 請負人 |  | 株式会社 保全建設株式会社
| 工事名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
|  |  | ○ | 今回提出書類
|  |  | 済 | 提出済書類
区分 |  |  | 提 出 | 決裁区分 |  | 書 類 名 |  |  |  | 備 考
| 1.契約に伴う書類 |  | ○ | 主 | 工事着手届出書 |  |  |  |  | 1部公社保管
| （契約から1週間以内の |  | ○ | 主 | 主任・監理技術者、現場代理人選定通知書 |  |  |  |  | 1部公社保管
| 提出書類 |  | ○ | 主 | 工程表 |  |  |  |  | 1部公社保管
[5 empty] | コリンズ（登録及び、変更通知書） |  |  |  |  | 公社保管
|  |  |  | 担 | コリンズ（登録内容確認書）写 |  |  |  |  | 公社保管
| 2.工事準備時提出書類 |  |  | 担 | 工事担当者編成表
|  |  |  | 主 | 実施工程表
|  |  |  | 担 | 仮設計画打合せ図面（承諾印）
| ※完成図書に綴じ込む |  |  | 担 | 石綿事前調査の結果についての掲示
| 3.工事関係提出書類 |  |  | 主 | 施工体制台帳及び施工体系図
| （着手前) |  |  | 主 | 工事用材料等承諾願
|  |  |  | 主 | ▲建設業退職金共済証紙購入状況等報告書 |  |  |  |  | 原本1部提出 公社保管
|  |  |  | 主 | ▲施工体制台帳 元請業者と一次下請業者の記載と添付書類 |  |  |  |  | ｺﾋﾟｰ1部提出 公社担当者保管
|  |  |  | 主 | ▲再下請通知書 再下請通知の記載事項と添付書類 |  |  |  |  | ｺﾋﾟｰ1部提出 公社担当者保管
|  |  |  | 主 | 施工計画書、施工図他(承諾印）
|  |  |  | 主 | 建設副産物確認処分届 |  |  |  |  | 指定処分の場合は、
| ▲完成図書に閉じ込まない |  |  |  | 産業廃棄物処理計画書・処理フロー図 ほか |  |  |  |  | 確認処分届は不要
| ※完成図書に綴じ込む |  |  |  | コブリス（登録証明書（計画）、再生資源利用（促進）計画書）写
| 4.工事関係提出書類 |  |  | 主 | 産業廃棄物処理報告書（集計表含）
[5 empty] | 建設系廃棄物マニフェスト、廃棄物検収伝票ほか |  |  |  |  | A票/E票を縮小し写
| ※完成図書に綴じ込む |  |  |  | コブリス（登録証明書（実施）、再生資源利用（促進）実施書）写
| 5.工事関係提出書類 |  |  | 担 | 着工会議打合せ(内容・議事録)
| ※完成図書に綴じ込む |  |  | 担 | 打合せ議事録
| 6.工事完成時提出書類 |  |  |  | 完成写真
工事写真
[5 empty] | 保証書（原本）…保証範囲を示す図を添付すること。 |  |  |  |  | 原本を公社保管
|  |  |  | 担 | 室内環境測定記録報告書（原本、写） |  |  |  |  | 原本を公社保管
| ※完成図書に綴じ込む |  |  |  | 完成図（Ａ４折）
| 7.完成書類関係 |  |  | 主 | 工事完成届出書 |  |  |  |  | 1部公社保管
|  |  |  | 総 | 工事目的物引渡書 |  |  |  |  | 1部公社保管
[5 empty] | コリンズ（工事完成通知書） |  |  |  |  | 公社保管
[5 empty] | コリンズ（登録内容確認書）写 |  |  |  |  | 公社保管
[5 empty] | 請求書（検査完了後、手直しがある場合手直し完了後） |  |  |  |  | 担当確認のうえ提出
| 8.かし自主点検 |  |  | 総 | 契約不適合自主点検報告書：監督員指示による |  |  |  |  | １年経過前
＊ 書類は、正・副２部提出してください。
＊ 決裁区分欄の「総」は総括監督員、｢主」は主任監督員、｢担」は担当監督員まで決裁を受ける事を示す。
＊ 決裁区分欄が斜線の書類は、担当監督員へ提出し承諾を得る事を示す。
[9 empty] | Ver．13.1 | 2023-05-16
履歴
|  | 訂正前 |  |  |  |  | 訂正後
| 2019-03-25 | 下請負人選定通知書 施工体制台帳提出済みの場合不要 |  |  |  |  | 下請負人選定通知書
| 2019-04-04 | 右肩 押印欄 |  |  |  |  | 右肩押印欄 抹消

## 着手
工 事 着 手 届 出 書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
|  |  |  | 請負人 |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
次のとおり工事に着手したいので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３条の
規定により提出します。
|  | 工事名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
|  | 工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
|  | 契約年月日 | 令和 |  | 5 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日
|  | 工事着手年月日 | 令和 |  | 5 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日
(A4)
Note on M24: 基本情報入力シートの着手期限です。 日付けの入力は行わないでください。

## 選定
現場代理人
|  | 主任技術者 | [5 empty] | 選定通知書
監理技術者
特例監理技術者
監理技術者補佐
[12 empty] | 令和 |  | 年 月 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
所在地
[5 empty] | 請負人 |  | 商号又は名称
代表者職氏名
次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
第11条第１項の規定により通知します。
工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
技 術 者 等 | 氏 名 |  | 資 格 等
現場代理人 |  |  |  | 実務経験年数 | [5 empty] | 年
|  |  |  | 兼任工事 |  |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
（約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に発注者が認めた場合）
兼任工事名
1
2
□ 主任技術者
|  |  |  | 資格要件 |  |  | （建設業法第７条第２号）
|  |  |  | □ | イ | ３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令
で定める学科を修めた者
|  |  |  | □ | ロ | 10年以上実務の経験を有する者
|  |  |  | □ | ハ | 大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると
[6 empty] | 認定した者 |  |  |  | （昭和47年建設省告示第352号）
（資格内容）
□ 監理技術者 |  |  |  | 指定建設業監理技術者証交付番号
[5 empty] | 第 | [7 empty] | 号
□ 特例監理技術者 |  |  |  | 指定建設業監理技術者証交付番号
[5 empty] | 第 | [7 empty] | 号
□ 監理技術者補佐 |  |  |  | 監理技術者補佐の資格
注：兼任工事の場合は、それぞれの工事の現場代理人等選定通知書に兼任工事名を記入する。
（A4）
Note on N1: 不要な部分は見え消し

## 工程
工 程 表
[22 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
公益財団法人 | 横浜市建築保全公社理事長
[10 empty] | 住 所 |  |  |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
|  |  |  | 請負人 | [9 empty] | 株式会社 保全建設株式会社
[10 empty] | 氏 名 |  |  |  | 代表取締役 保全太郎
次の工程表を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第４条第１項の
規定により提出します。
工事名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
契約年月日 |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 4 |  | 月 | 10 |  | 日 |  |  | 完成期限 | [7 empty] | 令和 |  | 5 |  | 年 | 10 |  | 月 | 30 |  | 日
年月日 | 令和 |  |  | 5 |  | 年
|  | 5 | 月 |  |  |  |  | 7 | 月 |  |  |  |  | 8 | 月 |  |  |  |  | 9 | 月 |  |  |  |  | 10 | 月
|  | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日
工 種
１ 準備期間
２ 解体工事
３ 屋上防水工事
４ 外壁改修工事
５ 工事
６ 工事
７ 工事
８ 検査・手直し
特記事項
（注意） 工種別に、着手予定月日と完成予定日を で結び表示する。 | [33 empty] | (A4)

## 緊急連絡表(1)
※シート右側の【情報記入欄】へ入力して下さい。
2018.12月版
現 場 緊 急 連 絡 体 制 表
[11 empty] | 現場責任者 常時必携 | [6 empty] | 完成期限 |  |  | 2023-10-31 |  | №
|  | 工 事 名 |  |  |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
|  |  |  | 施 設 名 |  |  | ●●●●学校 | [12 empty] | ☎ | 0 |  |  | 【情報記入欄】
|  |  |  | 工事場所 |  |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４ | [16 empty] | 手入力 |  | 施設 ☎
|  | 受 注 者 |  |  | 株式会社 保全建設株式会社 | [11 empty] | 代表取締役 保全太郎 |  |  | ☎ | 045-045-8888 |  |  | 自動転記 |  | 受注会社 ☎ | 045-045-8888
現場代理人 (工事責任者)
[6 empty] | ○○二朗 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 090-0000-1111 |  |  | 現場代理人 | ○○二朗 | 代理人 携帯☎ | 090-0000-1111
|  | 本社責任者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
|  | 上記以外の対応者 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | 本社責任者 |  | 責任者 携帯☎
|  | ※複数施設工事の場合には、それぞれ現場毎に作成し、受注者等と建築保全公社で共有する。 | [21 empty] | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
[24 empty] | 上記以外の対応者 |  | 対応者 携帯☎
|  |  | ※本社責任者 現地参集 | [7 empty] | （状況写真撮影・原因究明と対応策調整・対応後の写真撮影 など）
★被害状況の把握・被害者等の身元と現場との関係・年齢性別・病院名等 について、しっかりと把握すること。
施設管理者
[19 empty] | ■管轄の消防署・警察署等 への連絡 |  |  |  |  | 氏 名
☎
[19 empty] | ■消防署 １１９ |  |  |  |  | 携帯
[20 empty] | ☎ | 0 |  |  | 消防署 ☎
■警察署 １１０
[20 empty] | ☎ | 0 |  |  | 警察署 ☎
| ■施設管理者への通報 | [17 empty] | ■労働基準監督署
|  | 0 | [10 empty] | ■事故への緊急対応の実施 | [6 empty] | ☎ | 0 |  |  | 労基署 ☎
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  | 現場責任者は、人命最優先で応急対策 を実施し、二次被害の発生を防ぐ行動 をまず行う。 | [7 empty] | ■救急病院
|  | ☎ | 0 | [15 empty] | 病院名： |  |  | 0 |  | 病院名：
|  | 携帯 | 0 | [16 empty] | ☎ | 0 |  |  | 病院 ☎
| 状況を報告し対策の状況 を説明して現地参集依頼 | [17 empty] | 住所: |  | 0 |  |  | 病院 住所
内容に応じて現地に向かい対応
[12 empty] | 発注者・建築保全公社への通報 | [6 empty] | 受注者は事件事故の当日か 翌朝一番に「事故報告書」 を作成し、建築保全公社に 提出すること。
| ■局担当部署に連絡 | [9 empty] | ★平日 |  |  | ☎ ６４１－３１２２・３１２５ | [9 empty] | 原局担当部署
| 0 | [9 empty] | ★土日や祝日は以下の連絡先に通報する。 | [12 empty] | 氏 名
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) | [15 empty] | ☎
|  | ☎ | 0 | [7 empty] | ■担当監督員 |  |  |  |  | 0 |  |  | 【報告書の記載内容 】 | [6 empty] | ■担当監督員
[16 empty] | 携帯☎ | 0 |  | 工事名･施工場所･受注者･ 現場代理人･事故発生場所･ 発生日時･事故の被害状況･ 事故の原因･被害者の情報 （性別･現場との関係･ 入院先･治療状況など） | [6 empty] | 携帯 ☎
[11 empty] | ■主任監督員 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 氏 名 |  | ■主任監督員
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) | [7 empty] | 携帯☎ | 0 | [6 empty] | ☎ |  | 携帯 ☎
|  | ☎ | 0
[11 empty] | ■総括監督員 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | ■総括監督員
[16 empty] | 携帯☎ | 0 |  | これらを写真等を添付の うえ、5W1Hでわかりやす く図解を交えて報告書に記 載し、建築保全公社に速や かに提出のこと。 | [6 empty] | 携帯 ☎
[11 empty] | 0 | [12 empty] | 追加連絡先
| ※着工前に事前調整して記 載すること。 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 氏 名 |  | 携帯☎
（状況に応じて専務・理事長に報告）
建築保全公社は、事故の内容や原因、程度に応じて「横浜市財政局工事契約課」に報告、 今後の市と契約にペナルティーが発生する場合もあるので、工事請負者は日常的に安全 管理の徹底に臨むことが重要です。
現 場 事 故 発 生
本社責任者に限らず、
最も早く連絡が取れる
アドレスとしてください。
（会社宛も可）
取扱注意

## 緊急連絡表(2)
※シート右側の【情報記入欄】へ入力して下さい。
2018.12月版
現 場 緊 急 連 絡 体 制 表
[11 empty] | 現場責任者 常時必携 | [6 empty] | 完成期限 |  |  | 2023-10-31 |  | №
|  | 工 事 名 |  |  |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
|  |  |  | 施 設 名 |  |  | ●●●●学校 | [12 empty] | ☎ | 0 |  |  | 【情報記入欄】
|  |  |  | 工事場所 |  |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４ | [16 empty] | 手入力 |  | 施設 ☎
|  | 受 注 者 |  |  | 株式会社 保全建設株式会社 | [11 empty] | 代表取締役 保全太郎 |  |  | ☎ | 045-045-8888 |  |  | 自動転記 |  | 受注会社 ☎ | 045-045-8888
現場代理人 (工事責任者)
[6 empty] | ○○二朗 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 090-0000-1111 |  |  | 現場代理人 | ○○二朗 | 代理人 携帯☎ | 090-0000-1111
|  | 本社責任者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
|  | 上記以外の対応者 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | 本社責任者 |  | 責任者 携帯☎
|  | ※複数施設工事の場合には、それぞれ現場毎に作成し、受注者等と建築保全公社で共有する。 | [21 empty] | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
[24 empty] | 上記以外の対応者 |  | 対応者 携帯☎
|  |  | ※本社責任者 現地参集 | [7 empty] | （状況写真撮影・原因究明と対応策調整・対応後の写真撮影 など）
★被害状況の把握・被害者等の身元と現場との関係・年齢性別・病院名等 について、しっかりと把握すること。
| ■施設管理者②への通報 | [22 empty] | 施設管理者① | ○○地区センター | 施設管理者② | ○○ケアプラザ
|  | ○○ケアプラザ | [16 empty] | ■管轄の消防署・警察署等 への連絡 |  |  |  |  | 氏 名 | 館長 ○○○○ | 氏 名 | 所長 ○○○○
| (氏名 |  | 所長 ○○○○ |  |  |  |  | ) | [15 empty] | ☎ |  | ☎
|  | ☎ | 0 | [15 empty] | ■消防署 １１９
[20 empty] | ☎ | 0 |  |  | 消防署 ☎
■警察署 １１０
| ■施設管理者①への通報 | [18 empty] | ☎ | 0 |  |  | 警察署 ☎
|  | ○○地区センター | [16 empty] | ■労働基準監督署
| (氏名 |  | 館長 ○○○○ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | ■事故への緊急対応の実施 | [6 empty] | ☎ | 0 |  |  | 労基署 ☎
|  | ☎ | 0 | [7 empty] | 現場責任者は、人命最優先で応急対策 を実施し、二次被害の発生を防ぐ行動 をまず行う。 | [7 empty] | ■救急病院
[19 empty] | 病院名： |  |  | 0 |  | 病院名：
| 状況を報告し対策の状況 を説明して現地参集依頼 | [18 empty] | ☎ | 0 |  |  | 病院 ☎
[19 empty] | 住所: |  | 0 |  |  | 病院 住所
内容に応じて現地に向かい対応
| ■原局担当部署①に連絡 | [10 empty] | 発注者・建築保全公社への通報 | [6 empty] | 受注者は事件事故の当日か 翌朝一番に「事故報告書」 を作成し、建築保全公社に 提出すること。 |  |  |  |  | 原局担当部署① | ○○区地域振興課
|  | ○○区地域振興課 | [8 empty] | ★平日 |  |  | ☎ ６４１－３１２２・３１２５ | [9 empty] | 氏 名
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  | ★土日や祝日は以下の連絡先に通報する。 | [12 empty] | ☎
|  | ☎ | 0
[11 empty] | ■担当監督員 |  |  |  |  | 0 |  |  | 【報告書の記載内容 】 |  |  |  |  | 原局担当部署② | ○○区福祉保健課 | ■担当監督員
| ※着工前に事前調整して 記載すること。 | [14 empty] | 携帯☎ | 0 |  | 工事名･施工場所･受注者･ 現場代理人･事故発生場所･ 発生日時･事故の被害状況･ 事故の原因･被害者の情報 （性別･現場との関係･ 入院先･治療状況など） |  |  |  |  | 氏 名 |  | 携帯 ☎
[11 empty] | ■主任監督員 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | ☎ |  | ■主任監督員
[16 empty] | 携帯☎ | 0 | [8 empty] | 携帯 ☎
| ■原局担当部署②に連絡 | [9 empty] | ■総括監督員 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | ■総括監督員
|  | ○○区福祉保健課 | [13 empty] | 携帯☎ | 0 |  | これらを写真等を添付の うえ、5W1Hでわかりやす く図解を交えて報告書に記 載し、建築保全公社に速や かに提出のこと。 | [6 empty] | 携帯 ☎
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  | 0 | [12 empty] | 追加連絡先
|  | ☎ | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 氏 名 |  | 携帯☎
（状況に応じて専務・理事長に報告）
建築保全公社は、事故の内容や原因、程度に応じて「横浜市財政局工事契約課」に報告、 今後の市と契約にペナルティーが発生する場合もあるので、工事請負者は日常的に安全 管理の徹底に臨むことが重要です。
現 場 事 故 発 生
本社責任者に限らず、
最も早く連絡が取れる
アドレスとしてください。
（会社宛も可）
取扱注意

## 編成
工事担当者編成表 | [5 empty] | 工事担当者編成表
工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事 | [5 empty] | 工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４ | [5 empty] | 工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
| 公益財団法人 横浜市建築保全公社 | [6 empty] | 公益財団法人 横浜市建築保全公社
| 総括監督員 | 本田 ひろみ | [5 empty] | 総括監督員 | 本田 ひろみ
| 主任監督員 | 嶋田 幸裕 | [5 empty] | 主任監督員 | 嶋田 幸裕
| 担当監督員 | 山脇 淳一 | 045-641-3122 |  |  |  |  | 担当監督員 | 山脇 淳一 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 電話番号 | 045-641-3122
|  | 建築 | [6 empty] | 建築
|  | 受注者 | [6 empty] | 受注者
|  | 会社名 | 株式会社 保全建設株式会社 | [5 empty] | 会社名 | 株式会社 保全建設株式会社
|  | 代表取締役 | 代表取締役 保全太郎 | [5 empty] | 代表取締役 | 代表取締役 保全太郎
|  | 現場代理人 | ○○二朗 | [5 empty] | 現場代理人 | ○○二朗
|  | 主任技術者 | 建築花子 | [5 empty] | 主任技術者 | 建築花子
|  | 会社電話番号 | 045-045-8888 | FAX | 045-045-5555 |  |  |  | 会社電話番号 | 045-045-8888 | FAX | 045-045-5555
|  | 工事担当者連絡先 | 090-0000-1111 | [5 empty] | 工事担当者連絡先 | 090-0000-1111
電気
下請負人
[9 empty] | 会社名 | □
[9 empty] | 代表取締役 | □
[9 empty] | 工事責任者 | □
[9 empty] | 工事担当者 | □
[9 empty] | 事務所電話 | □
[9 empty] | 工事担当者連絡先 | □
機械
下請負人
[9 empty] | 会社名 | ○
[9 empty] | 代表取締役 | ○
[9 empty] | 工事責任者 | ○
[9 empty] | 工事担当者 | ○
[9 empty] | 事務所電話 | ○
[9 empty] | 工事担当者連絡先 | ○
監督員
担当
監督員
担当
Note on D2: 建築工事のみの 場合、こちらを使用
Note on O2: 設備込み工事用
Note on D23: 監理技術者を要する工事の場合は、 直接入力で 「監理技術者」と修正して下さい
Note on O23: 監理技術者を要する工事の場合は、 直接入力で 「監理技術者」と修正して下さい
Note on U29: 直接入力してください
Note on U39: 直接入力してください

## 実施工程
実 施 工 程 表
工 事 名 |  |  | 工 | 自 令和 年 月 日 |  | 御社用紙で構いません。主任監督員までの押印欄を設けてください。 | 施
工
|  |  | 期 | 至 令和 年 月 日 |  |  | 者
月
日
工 程 | 曜
予定出来高 |  | 30% |  |  | 90% |  |  | 100%
実施出来高 |  | 35% |  |  | 90% |  |  | 100%
特 記 事 項
①月末時点での予定出来高を記載してください。
②毎月末の実施出来高を月末に担当者へ連絡してください。
③公社監督官の各工事ごとの検査予定を記載してください。
④施設のイベントや工事の制約を受ける事柄を記載してください。
工事着手時に出来高予定を提出し
毎月末の実績出来高
月末に提出してください
工事着手時に出来高予定を提出し
毎月末の実績出来高
月末に提出してください

## 仮設計画
仮設計画打合せ図面
平成 年 月 日
承 諾

## 事前調査の結果
事前調査の結果 |  | 調査終了年月日 令和 年 月 日
大気汚染防止法第１８条の１５に基づく事前調査の結果は以下のとおりです。
調査方法 | □設計図書等による確認 □現場での目視等による確認 □分析による確認 □その他（ ）
調査結果 | 石綿の使用 有り ・ 無し ・ みなし
調査箇所及び 建築材料の種類 特定建築 材料の種類 石綿の種類及び 含有率
元請業者 | 株式会社○○○○ 横浜市○○区○○○○ 代表取締役 ○○ ○○
平成 年 月 日
承 諾
Note on D10: 事前決裁（紙提出）は決裁欄付きA4判で提出、決裁後の現場への掲示は決裁欄を削除し所定のサイズで掲示して下さい。 雛形は、横浜市環境創造局環境保全部大気・音環境課のHPよりダウンロードした書式でも問題ありません。 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/akushu/download.html

## 材料承諾
様式第一号 (第2条)
工 事 用 材 料 等 承 諾 願
[7 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
[5 empty] | 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
|  |  |  | 請負人 |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
[5 empty] | 氏 名 |  | 現場代理人 |  |  | ○○二朗
| 工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [8 empty] | 有 無
| 屋上防水工事 | 超低VOC環境対応型超速硬化型ウレタン防水材（2液形） | ○○○○△○○△商事㈱ | 0467 |  |  |  |  | □ | 設計書の仕様と
|  |  |  | 888-8888 |  | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | ☑ 有 | ←記載例 | ☒
|  |  | スーパースペシャルエコスマッシュ Gタイプ | 林 | （ | JIS |  | ） | □ | 公的資格 |  |  |  |  | ☑
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無 |  | ■
[5 empty] | （ | A-○○○○ |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等の場合はカタログなどの添付は不要です。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [8 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等の場合はカタログなどの添付は不要です。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [8 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等の場合はカタログなどの添付は不要です。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [8 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等の場合はカタログなどの添付は不要です。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [8 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等の場合はカタログなどの添付は不要です。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
Note on R23: 資料の有無をチェックしてください。 変換できない場合は、 こちらをコピーして使用 ↓↓↓↓↓↓↓↓
Note on R63: 2ページ目以降は、 1回（1度）の提出について、1ページ目に書き切らなかった場合に限り使用して下さい。 2回（2度）目以降、追加で提出する場合は、 シートのコピー等を使用し、新たに１ページより記入し直して、 「提出書類リスト」を添付のうえ提出して下さい。

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（参考様式）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## ×再下請通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（参考様式） | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 施工計画
施工計画書、施工図他

## 産業廃棄物
計 画
|  |  |  | 産 業 廃 棄 物 処 理 | [12 empty] | 書
報 告
|  | 公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長 | [14 empty] | 令和 年 月 日
横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
[9 empty] | 請負人 |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
[12 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | ○○二朗
|  | 工 事 名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
|  | 工事場所 |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
|  | 施工期間 |  | 令和 |  | 5 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日 | ～ | 令和 |  | 5 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日
No |  | 廃棄物種類 |  | 数量 |  | (t) (m3) | 収集運搬業者 | [8 empty] | 中 再 最 | 中間処理施設 再資源化・再利用施設 最終処分地
設計書に記載されている「解体撤去工事」に伴い発生する建設副産物 | 1 | コンクリートがら |  |  |  | m3 | 住 所 |  |  | 横浜市 | [5 empty] | 中 再 最 | 所在地 |  |  | 横浜市
[7 empty] | 業者名 |  |  | ㈱○○興業 | [6 empty] | 所有社名 |  |  | △△工業株式会社
[7 empty] | 許可番号 |  |  | 第01234567891号 | [6 empty] | 許可番号 |  |  | 第98765432109号
| 2 | アスファルト・ コンクリートがら |  |  |  | m3 | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 3 | ガラス・陶磁器くず |  |  |  | t | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 4 | 廃プラスチック類 |  |  |  | t | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 5 | 木くず |  |  |  | m3 | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 6 | 金属くず |  |  |  | t | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 7 | 汚泥 |  |  |  | t m3 | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 8 | 紙くず |  |  |  | t m3 | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 9 | 混合廃棄物 ※1 |  |  |  | t | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
|  | 添付書類 | □ 計画書 | [10 empty] | □ 報告書
|  |  | 1 | □ | 産業廃棄物処理フロー図 | [8 empty] | 1 | □ | 数量集計表
|  |  | 2 | □ | 処理委託契約書(写) | [8 empty] | 2 | □ | マニフェストA/E票（上下2枚でA4に縮小した写）
|  |  | 3 | □ | 収集運搬業、処分業許可証（写） | [8 empty] | 3 | □ | 搬出、処理写真
|  |  | 4 | □ | 運搬経路地図 ※2
該当する項目に☑若しくは■
※1 確認処分届により承諾された分別が困難なNo1～No8に属さない建設副産物。
※2 指定処分とする場合は、添付を省略できる。
| ※ | No1～No8の「廃棄物種類」は、工事の内容により書き換えてください。(例：建設発生土等)
平成 年 月 日
監督員
担当
Note on O2: 計画又は報告の選択をする。 該当しない方を取り消し線で見え消し。 ※セルの書式設定 ↓ フォント ↓ [文字飾り] 取り消し線
Note on Q17: 中：中間処理 再：再資源化 最：最終処分 該当する処理内容に ○を付けてください ※○印クリック、移動やコピーで対応してください

## 処理フロー
産業廃棄物処理フロー図 |  |  |  |  | ↓下記のコメントは印刷されません
| 廃棄物種類 |  |  | （例）１．コンクリートがら ４．廃プラスチック類 | ←計画書の廃棄物種類を記入する
排出事業所
|  | 事業の名称 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
|  | 現場所在地 |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４ | 現場名・現場住所
収集・運搬業者（１）
|  | 名 称 | 株式会社 |  | 現場から廃棄物を搬出する業者を記入
|  | 所 在 地 | 横浜市 |  | 自社運搬の場合は自社について記入
収集・運搬業者（２）
|  | 名 称 | 株式会社 |  | 処理場に搬入する前に積替え、保管等で収集･運搬業者が変更になる場合に記入
|  | 所 在 地 | 横浜市 |  | 同一業者が処理場に搬入する場合は無記入
中間処理・最終処分業者
|  | 名 称 | 株式会社
|  | 施設所在地 | 横浜市 |  | 処理施設の所在地を記入
Note on A1: 運搬経路を明記した地図を別紙で添付して下さい。
Note on O32: 収集・運搬業者（２）がない場合は斜線を入れて下さい。

## 産廃マニフェスト
建設系廃棄物マニフェスト
又は廃棄物検収伝票
（搬出・処理写真等添付）

## 着工議事
着工会議打合せ（内容・議事録）
出 席 者
施設管理者
依頼局
[9 empty] | 保全公社 | 山脇 淳一
[9 empty] | 請負者 | 株式会社 保全建設株式会社
[9 empty] | 現場代理人 | ○○二朗
工事名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
打合わせ日時 | 令和 | 5 | 年 | 5 | 月 | 8 | 日 | （ | ）
|  | 14 | 時 | 30 | 分より
|  | 15 | 時 | 30 | 分まで
打合わせ場所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
組合員
打合わせ内容
設計図による工事内容の確認
工程調整
| 工程説明 | [8 empty] | 別紙実施工程表により説明
行事等による工程調整
| 作業時間の確認 | [8 empty] | 原則としてAM | 8:30 | ～ | PM | 17:00 | 迄
機械化警備における措置
休日等、施設職員不在時の作業方法
仮設計画の確認
仮囲い
足場
床等の養生
資材.廃材置き場
工事関係車両の駐車場
大型車両等の運用時期と誘導方法
現場事務所等の設置（喫煙.休憩場所）
施設内トイレの使用の可否
| 工事用水道.電気利用について | [8 empty] | 電気
水道
監督員、作業員
| 現場代理人の常駐の可否 | [8 empty] | （現場代理人 | ○○二朗 |  |  | が常駐する）
やむを得ず不在の場合は
| 作業開始時、及び退場時の | [8 empty] | （施設管理者 | 副校長 |  |  |  | に毎日口頭で報告する）
| 施設への報告方法 | [8 empty] | 不在の場合は
| 作業員の身分表示方法 | [8 empty] | 名札、作業員証、ヘルメットで表示する
休憩場所（喫煙、詰所）
近隣対策
その他
令和 年 月 日
監督員
担当
Note on O2: 内容(打合せ時)、議事録(提出時)の選択をする。 該当しない方を取り消し線で見え消し。 ※セルの書式設定 ↓ フォント ↓ [文字飾り] 取り消し線
Note on U38: ※注 工事請負契約約款第11条2項のただし書き、(現場代理人(技術者)選定通知書の届けによる決裁が必要) 又は、 単独の契約で複数校、複数施設での工事に該当しなければ、 工事請負契約約款第11条2項より、 現場代理人は工事現場に常駐しなければなりません

## 連絡体制表
緊急連絡体制表
| （提出先） | [13 empty] | 令和 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社
工事名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事 | [10 empty] | 住所 | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
住 所 |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４ | [9 empty] | 請負人 | 会社名 | 株式会社 保全建設株式会社
工 期 |  | 5 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | [5 empty] | 現場代理人 | ○○二朗
営繕課
[9 empty] | 総括監督員 |  | 本田 ひろみ
[9 empty] | 公社 | 045-641-3122
| 建築第一係 | [7 empty] | 電気係 |  |  |  |  | 機械係
| 主任監督員 |  | 嶋田 幸裕 | [5 empty] | 主任監督員 |  |  |  |  | 主任監督員
| 公社 | 045-641-3122 | [6 empty] | 公社 |  |  |  |  | 公社
| 建築第一係 | [7 empty] | 電気係 |  |  |  |  | 機械係
| 担当監督員 |  | 山脇 淳一 | [5 empty] | 担当監督員 |  | 0 |  |  | 担当監督員 | 0
| 公社 | 045-641-3122 | [6 empty] | 公社 |  |  |  |  | 公社
| 受注者 | [7 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 受注者
| 電話 | 045-045-8888 | [6 empty] | 電話 |  |  |  |  | 電話
| FAX | [7 empty] | FAX |  |  |  |  | FAX
| 代表取締役 | [7 empty] | 代表取締役 |  |  |  |  | 代表取締役
| 携帯 | [7 empty] | 携帯 |  |  |  |  | 携帯
| 現場代理人 |  | ○○二朗 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人
| 携帯 | [7 empty] | 携帯 |  |  |  |  | 携帯
| 自宅 | [7 empty] | 自宅 |  |  |  |  | 自宅
| 現場事務所 | [12 empty] | 施設名
| 電話 | [12 empty] | 電話
| FAX | [12 empty] | FAX
[9 empty] | 警備会社 |  |  |  |  | 担当者
[9 empty] | 電話 |  |  |  |  | 携帯
FAX
Note on L20: 込み工事の場合、取消線を消して、使用して下さい。
Note on X61: 記載した場合は、取り扱いに充分注意すること。

## 打合せ議事録
※各社仕様による。

## 完成写真
完 成 写 真

## 記録写真
工 事 記 録 写 真

## 保証書
保 証 書
保証の範囲：添付図参照

## 室内環境
室内環境測定記録報告書
●●●●学校フェンス改修その他工事
揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の
室内濃度測定報告書
１．事後測定結果
| 測定場所 | 階 | 測定値 | 結果
| 音楽室 | 4 | 基準値以下 | 問題無し
| 多目的室→普通教室1 | 3 | 基準値以下 | 問題無し
| 家庭科室 | 2 | 基準値以下 | 問題無し
| PTA教室→普通教室2 | 1 | 基準値以下 | 問題無し
| ２．測定場所 |  | 別紙参照
| ３．事前結果報告書 |  | 別紙参照
| ４．事後結果報告書 |  | 別紙参照
| 請負人 | 株式会社 保全建設株式会社
平成 年 月 日
監督員
担当

## 完成図
完 成 図

## 施工・検査報告
２．施工・検査報告書
| ２－（1） | 社内検査、自主検査報告書
| ２－（2） | 外壁塗膜付着試験
| ２－（3） | ウレタン塗膜防水膜厚検査
| ２－（4） | 含水率検査報告書
| ２－（5） | 改修工事施工前調査報告書、施工報告書・数量調書

## 社内・自主検査
２－（1） | 社内検査、自主検査報告書

## 塗膜付着試験
２－（2） | 塗膜付着試験

## 塗膜厚検査
２－（3） | ウレタン塗膜防水膜厚検査報告書

## 含水率検査
２－（4） | 含水率検査報告書

## 施工報告ほか
２－（5） | 改修工事施工前調査報告書
施工報告書・数量調書

## メーカーリスト
３．仕上げ材料メーカーリスト
工事名 |  |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 使 用 材 料 名 (品番・色等） |  |  |  | 会社名：担当者名 |  |  | 所 在 地
|  |  |  | （ 製 作 所 ・ 材 料 メ ー カ ー ） |  |  |  | 電 話 番 号
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
Note on AC4: 印刷時の文字列のセルからのはみ出しに注意!!
Note on G8: 今後の改修工事の際に、品番・色番号等が分かるように記入。

## 取扱説明
４．取扱説明書
４－（１）
４－（２）
４－（３）
４－（４）
４－（５）
４－（６）

## 完成図書表紙
完 成 図 書
| 工事名称 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日
| 完成年月日 |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日
財団法人 横浜市建築保全公社 |  | 公益財団法人 |  | 横浜市建築保全公社
|  | 請負人 |  | 株式会社 保全建設株式会社

## 完成届
工 事 完 成 届 出 書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
|  |  |  | 請負人 |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
次のとおり工事が完成したので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３２条
第１項の規定により届け出ます。
| 工 事 名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 工 事 場 所 |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
| 完 成 期 限 |  | 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日
| 完 成 年 月 日 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日
| 完成検査希望年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 26 | 日
(A4)
Note on P24: 日付けは担当監督員に確認すること
Note on P25: 日付けは担当監督員に確認すること

## 目的物引渡書
工事目的物引渡書（請負人返却用）
令和 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
[6 empty] | 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
|  |  |  | 請負人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
[6 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 保全太郎 |  |  |  | 印
次の工事目的物を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３２条第６項の規定により
引渡します。
工事名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
工事場所 |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
引渡年月日 |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日
立 会 人 | 担当監督員 |  | 山脇 淳一
| 現場代理人 |  | 株式会社 保全建設株式会社
○○二朗
上記の工事目的物の引渡しを受けました。
[7 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 本田 ひろみ | 印
工事目的物引渡書（公社保管用）
令和 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
[6 empty] | 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
|  |  |  | 請負人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
[6 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 保全太郎 |  |  |  | 印
次の工事目的物を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３２条第６項の規定により
引渡します。
工事名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
工事場所 |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
引渡年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
立 会 人 | 担当監督員 |  | 山脇 淳一
| 現場代理人 |  | 株式会社 保全建設株式会社
○○二朗
監督員
担当
主任
総括
監督員
監督員

## 現場休業届（大型連休）
年末・年始現場休業届
公益財団法人 横浜市建築保全公社 | [11 empty] | 提出日 | 令和元年 12月 1日
工 事 名 ： | ●●●●学校フェンス改修その他工事 | [10 empty] | 請負人： | 株式会社 保全建設株式会社
住所 ： | 横浜市金沢区二丁目２５番地４ | [10 empty] | 本社☎： | 045-045-8888
施設管理者名 ： | [11 empty] | 現場代理人： | ○○二朗
施設☎ ： | [11 empty] | 携帯☎： | 090-0000-1111
責任者☎ ：
作 業 及 び 休 暇 予 定 表 | [13 empty] | 備 考
日時 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
項 目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
巡回警備（点検） 有 ・ 無 | 水: 警備会社名・☎
休暇前の安全点検（注意事項）
→対策・報告等（別紙可）
１．仮囲い（出入口含む）は、万全か。風で倒れないか。侵入できないか。
→
２．ダンボール等燃えやすいものを現場に放置していないか。（放火に注意）
→
３．外部足場は安全か。壁つなぎは十分か。シート張りにより風で倒れないか。
→
４．請負人の連絡先等が明記された標示板を外部から見える位置に設置しているか。
→
５．夜間を含め休業期間中、市民等から緊急連絡を受けた場合の社内連絡体制はとれているか。
→
６．休業期間中の工事担当課等へ緊急連絡連絡方法は確立されているか。
→別紙急連絡表
※万が一、工事中に事故等が発生した場合は、速やかに保全公社担当者に連絡のこと
日時は各自変更
休暇期間により名称変更
直接入力

## 現場休業届（個別理由）
現 場 休 業 届
令和 年 月 日
（提出先）
公益財団法人 横浜市建築保全公社
|  |  |  | 住 所 | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
請負人
|  |  |  | 会社名 | 株式会社 保全建設株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | ○○二朗
次のとおり休業いたします。
記
１ 工事名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
２ 工事場所 |  | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
３ 現場休業日 |  | 令和 年 月 日 から |  |  | 年 月 日 まで
４ 休業理由 |  | 1) その他（具体的理由） ：会社都合、指名停止等の具体的な理由
（該当に○）
５ 警備体制 |  | 1) 警備会社による巡回・常駐警備
2) 現場責任者による巡回点検
3) その他（具体的に記入）
６ 休業前の 点検項目等 |  | 1) 仮囲いの倒壊・転倒防止等の措置
2) 足場等の倒壊防止の確認
3) 資材等の散乱・飛散防止の確認
4) 土砂等の崩壊・飛散防止の確認
5) 放火・発火等の防止のため可燃物の場外搬出
6) 工事用電力・用水の遮断及び止栓確認
7) 工事施設への漏水対策の確認
8) 戸締り、施錠等の確認
9) 施設利用者等の安全確認
７ 添付書類
1) 緊急連絡体制表
Note on E32: 内容は参考です。工事毎に明細記載して下さい。
Note on E39: 内容は参考です。工事毎に明細記載して下さい。

## 手直し確認
手直し及び確認事項
工事名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
受注者 |  | 株式会社 保全建設株式会社
手直し事項 |  |  | 手直し完了予定日 | 確認事項・確認日
|  |  | 2023-01-01 | 2023-01-01
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：

## かし自主点検①
かし自主点検計画書
令和 年 月 日
検 査 主 幹
|  | 請 負 人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
施設管理者
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
契約金額(税込)
完 成 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日
引 渡 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日
かし点検予定
かし点検年月日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
かし点検者 | 会 社 名 |  | 株式会社 保全建設株式会社
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
| 点検者 氏名・印 | [8 empty] | 印
連絡先 電話番号
|  | 検査主幹 |  | 技術 検査員 |  | 総括 監督員 |  | 主任 監督員 | 担当 監督員
契約不適合自主点検報告書
令和 年 月 日
検 査 主 幹
|  | 請 負 人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
施設管理者
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
契約金額(税込)
完 成 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日
引 渡 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日
かし点検確認
かし点検年月日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
かし点検者 | 会 社 名 |  | 株式会社 保全建設株式会社
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
点検者 氏名・印
連絡先 電話番号
主管局建物等管理者 | 所 属 | 局・区 課
（かし点検立会者） | 職・氏名・印 | [8 empty] | 印
かし修補完了予定日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
かし修補完了確認
主管局建物等管理者 | 所 属 | 局・区 課
かし修補 完了確認立会者 | 職・氏名・印 | [8 empty] | 印
備 考
※立会者の押印は、本人の署名により省略することができる。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
Note on L17: 日付けは担当監督員に確認すること
Note on L42: 日付けは担当監督員に確認すること

## かし自主点検①（記入例）
記入例（学校の工事の場合）
かし自主点検計画書
令和 １年１０月２３日
検 査 主 幹 | [6 empty] | ↑引渡し日かそのあとの日付
※注意！書類の修正は見え消しで、代表印で修正する必要があります。
|  | 請 負 人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
|  | 施設管理者 |  |  | ●●小学校 副校長 ○○ ○○
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
契約金額(税込) | \最終金額（税込み）-
完 成 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | ←完成届出書の日付
引 渡 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日 | ←引渡書の日付
かし点検予定
かし点検年月日 | 令和 | 2 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | ←１年以内の日付（平日）
かし点検者 | 会 社 名 |  | 株式会社 保全建設株式会社
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
| 点検者 氏名・印 |  | 現場代理人等の氏名 | [7 empty] | 印
| 連絡先 電話番号 |  | 携帯電話等
|  | 検査主幹 |  | 技術 検査員 |  | 総括 監督員 |  | 主任 監督員 |  | 担当 監督員
契約不適合自主点検報告書
令和 ２年１０月２６日
検 査 主 幹 | [6 empty] | ↑修補完了後の日付（平日）
※注意！書類の修正は見え消しで、代表印で修正する必要があります。
|  | 請 負 人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
|  | 施設管理者 |  |  | ●●小学校 副校長 ○○ ○○
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市金沢区二丁目２５番地４
契約金額(税込) | \最終金額（税込み）- | [7 empty] | 計画書のとおり
完 成 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日
引 渡 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日
かし点検確認
かし点検年月日 | 令和 | 2 | 年 | 10 | 月 | 16 | 日
かし点検者 | 会 社 名 |  | 株式会社 保全建設株式会社
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
| 点検者 氏名・印 |  | 実際の点検者の氏名
| 連絡先 電話番号 |  | 携帯電話等
主管局建物等管理者 | 所 属 | ●●小学校 局・区 課
（かし点検立会者） | 職・氏名・印 | 副校長 ○○ ○○ | [8 empty] | 印
かし修補完了予定日 | 令和 | 2 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日 | ←是正予定日（平日）
かし修補完了確認
主管局建物等管理者 | 所 属 | ●●小学校 局・区 課
かし修補 完了確認立会者 | 職・氏名・印 | 副校長 ○○ ○○ | [8 empty] | 印
備 考
※立会者の押印は、本人の署名により省略することができる。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
印
印
印
Note on L17: 日付けは担当監督員に確認すること ※基本入力情報 更新すること
Note on L42: 日付けは担当監督員に確認すること

## かし自主点検②
かし自主点検チェクリスト(建築 １/ ） | [5 empty] | かし自主点検チェクリスト(建築 １/２ ）・・・・記 入 例
| 工事名称 | ●●●●学校フェンス改修その他工事 |  |  |  |  | 工事名称 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
| 記入について | [5 empty] | 記入について
1． | 点検箇所の契約不適合の有無、状況等を記入する。 |  |  |  |  | 1． | 点検箇所の契約不適合の有無、状況等を記入する。
２． | 契約不適合に該当する部分は、その修補措置、修補予定日を記入する。 |  |  |  |  | ２． | 契約不適合に該当する部分は、その修補措置、修補予定日を記入する。
３． | 外部は外壁、屋根等について点検した部分（場所・状況等）を記入する。 |  |  |  |  | ３． | 外部は外壁、屋根等について点検した部分（場所・状況等）を記入する。
４． | 内部は主要室（主要な目的の部屋）、その他諸室、共用部分（廊下、トイレ等）にある各室の室名を記入し、点検した項目（床、壁、天井、建具等）を記入する。 |  |  |  |  | ４． | 内部は主要室（主要な目的の部屋）、その他諸室、共用部分（廊下、トイレ等）にある各室の室名を記入し、点検した項目（床、壁、天井、建具等）を記入する。
部位 | 工事区分 | 点検項目（場所・状況） | 措 置 | 補修 予定日 | 施設管理者確認欄 | 部位 | 工事区分 | 点検項目（場所・状況） | 措 置 | 補修 予定日 | 施設管理者確認欄
[6 empty] | 外 部 | 外 壁 | １階事務所アルミサッシ周囲シール | ｼｰﾙ不良部分撤去・打ち替え | 2010-08-25
一部が剥離
[7 empty] | 金属屋根 | 倉庫屋根ウレタン防水 | 注射で空気を取り除き、注射針穴 | 2010-08-24
[8 empty] | 一部膨れ | ウレタンにて補修
屋 上
トップライト
構造体
[6 empty] | 内 部 | 床 | 事務所出入口前床塩ビシート | 塩ビシートの不良個所を | 2010-08-23
[8 empty] | キョイントめくれ | 大きくめくり再度貼り付け
[7 empty] | 壁 | 事務所廊下側壁 | 壁塗装の不良部分をケレンし | 2010-08-23
[8 empty] | EP-G一部剥がれ | 再塗装
シンク
出入口扉
[7 empty] | 家具 | 事務所の物入れ | 鍵を新規に交換 | 2010-08-27
かぎが掛かりづらい
[6 empty] | 外 構 | 門扉 | 西門の門扉 | 車輪の調整 | 2010-08-25
[8 empty] | 開閉時異音が発生 | 溝の清掃を管理者へ依頼
犬走り
フェンス
[7 empty] | 手摺 | 正面玄関のステンレス手摺のぐらつき | ステンレス手摺の壁取り付き部分の | 2010-08-30
[8 empty] | 壁の取り付け部分のタイルに割れ | 補強とﾀｲﾙ張貼り換え
かし自主点検チェクリスト(建築 2/ ）
| 工事名称 | ●●●●学校フェンス改修その他工事
記入について
1． | 点検箇所の契約不適合の有無、状況等を記入する。
２． | 契約不適合に該当する部分は、その修補措置、修補予定日を記入する。
３． | 外部は外壁、屋根等について点検した部分（場所・状況等）を記入する。
４． | 内部は主要室（主要な目的の部屋）、その他諸室、共用部分（廊下、トイレ等）にある各室の室名を記入し、点検した項目（床、壁、天井、建具等）を記入する。
部位 | 工事区分 | 点検項目（場所・状況） | 措 置 | 補修 予定日 | 施設管理者確認欄
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
赤文字は記入例

## 変更履歴
▲表紙へ
入札＿工事提出書類
提出書類を集めました。
| ▲基本事項 | を入力してお使いください。
| 保管場所 | ：営繕課サーバー/営繕課/工事関係ファイル/入札H１７_工事提出書類
随時更新します。受け渡し時に最新版を利用してください。
修正等の意見を担当まで連絡してください。更新します。
変更履歴 | 変更日 | 概要 | 改訂者
Ver.6.0 | 2014-04-01 | 暫定版H26ﾌﾟｰﾙｼｰﾄ改修工事用に職員配置を修正
Ver.6.1 | 2014-07-01 | 理事長名修正
Ver.6.2 | 2014-07-07 | 誤字修正
Ver.6.3 | 2014-07-22 | 産業廃棄物処理計画・報告書修正
Ver.7.0 | 2016-04-07 | 平成28年度組織変更に伴う改定及び現場緊急連絡体制表を追加
Ver.7.1 | 2016-06-20 | ｼｰﾄ[緊急連絡表]にﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを追加、ｼｰﾄ[表紙]に個人情報の使用目的を追加
Ver.7.2 | 2016-09-21 | 誤字訂正（酒勾→酒匂）
Ver.7.3 | 2017-03-30 | 施工体制台帳及び再下請通知書フォーマット追加
Ver.8.1 | 2018-04-03 | 平成30年度組織変更に伴う改定
Ver.8.2 | 2018-12-20 | 緊急連絡表を複合施設用に連絡先を追加
Ver.8.5 | 2018-12-20 | 緊急連絡表を複合施設用に連絡先を追加
Ver.9.1 | 2019-03-29 | 平成31年度組織変更に伴う改定
Ver.9.2 | 2019-05-08 | 改元する
Ver.10.1 | 2020-03-31 | 令和2年度組織変更に伴う改定
Ver.10.2 | 2020-05-25 | 選定通知書最下段 指定建設業管理技術者証交付番号→監理（誤字訂正）
Ver.10.3 | 2020-12-10 | 現場休業届のシート名を変更
Ver.10.4 | 2021-01-25 | かし自主点検①記入例シートを追加
Ver.11.1 | 2021-04-07 | 令和3年度組織変更に伴う改定
Ver.11.2 | 2021-05-20 | 提出書類一覧表の追記（石綿事前調査の結果、建退協、コブリス）
施工計画書、施工図の決裁区分を主任監督員までに変更
Ver.12.1 | 2022-05-23 | 令和4年度組織変更に伴う改定
石綿事前調査の結果に記載の準拠法令を訂正
施工体制台帳、再下請通知書を最新の書式に更新
Ver.12.2 | 2022-06-30 | 事業者の押印欄を廃止 | 窪村
下請負人選定通知書を廃止
アスベスト工事看板簡易版廃止
選定通知書新様式に変更
表紙更新
契約約款関連様式に合わせて工事着手届・工程表・完成届更新
Ver.13.0 | 2023-03-30 | 令和5年度組織変更に伴う改定 | 伊東
Ver.13.0 | 2023-04-06 | 工事担当者編成表の決裁区分変更（担当まで） | 窪村
Ver.13.1 | 2023-05-17 | 工事担当者編成表の決裁区分変更（石綿事前調査の結果）担当までに更新 | 柴田

## 選定準備中 (使いません) (hidden)
現場代理人
[7 empty] | 主任技術者 |  | 選定通知書
監理技術者
平成 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
[6 empty] | 受注者 |  | 株式会社 保全建設株式会社
[8 empty] | 代表取締役 保全太郎 |  |  | 印
次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
第11条第１項の規定により通知します。
工 事 名 |  | ●●●●学校フェンス改修その他工事
現場代理人 | 氏 名 | ○○二朗
確認事項
|  | □ | 雇用期間（３箇月以上） の健康保険証等原本確認
兼任工事の有無
(約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に甲が認めた場合）
|  | □ | 無 |  | □ | 有
(兼任工事名）
1
2
□主任技術者 □監理技術者 | 氏 名 | 建築花子
主任技術者 資格要件等
|  | 資格要件 |  |  | 建設業法第７条第２号
|  | □ |  | ３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令で
定める学科を修めた者
|  | □ |  | 10年以上実務の経験を有する者
|  | □ |  | 大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると
認定した者
監理技術者 資格証明等
監理技術者資格者証
交付番号 第 号
Note on H5: 主任技術者の場合は、監理技術者を取消線で見え消しにしてください
Note on G23: 当てはまるものを、塗りつぶし記載
Note on B34: 当てはまるものを、 塗りつぶし記載