## マスター情報
2024-04-01
| 工事件名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工事場所 | 中区本町６丁目５０番地の１０
| 工期(契約年月日～末） | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
| ～ | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
| 工事着手年月日 | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日
| 請負業者名 | 保全設備株式会社 | [6 empty] | 電話番号 | 045-1111-1111
| 請負業者住所 | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１ | [6 empty] | FAX番号 | 045-2222-2222
| 代表 取締役等 | 代表 一郎 | [6 empty] | 携帯等連絡先 | 080-1111-1111
| 現場代理人名 | 保全 太郎 | [6 empty] | 携帯等連絡先 | 080-2222-2222
| 公社 担当監督員名 | 機械 担当
| 公社 主任監督員名 | 機械 係長
| 公社 総括監督員名 | 機械 課長
※①マスター入力することで、リンク可能箇所へのデータは飛ばしておりますが、各々に必要な記載内容や提出日などは
個別で入力が必要になりますので、必ず各書類毎にご確認をお願いいたします。
また、印刷時に住所等欠けがないかの確認もお願いします。
※②【機械様式ダウンロード】の書類の記載方法が、分からない方は個々でDLをしてください。
そちらのデータにはシートに記入例を作成しております。
※③様式ダウンロードページにありませんが、必須の書類もあります。
「工事関係提出書類一覧表 （機械設備）」を必ずご確認ください。
【共通様式ダウンロードより】 |  | 必須 | 必要時 | 捺印 |  | 【機械様式ダウンロードより】 |  |  |  |  | 必須 | 必要時 | 捺印
様式19 | 工事着手届出書 | ● |  |  |  | 1-1 | 総合施工計画書（表紙） |  |  |  | ●
様式20 | 工程表 | ● |  |  |  | 1-2 | 統括安全衛生責任者等選任届出書 |  |  |  |  | 〇
様式22 | 現場代理人等選定通知書 | ● |  |  |  | 1-3 | 工事材料等承諾願 |  |  |  | ●
様式23 | 工事完成届出書 | ● |  |  |  | 1-4 | 機器承諾図・完成図（表紙） |  |  |  | ●
| 工事完成期限延長申請書 |  | 〇 |  |  | 1-5 | 産業廃棄物処理 計画書・経路図 |  |  |  | ●
[6 empty] | 1-6 | 施工体制台帳（表紙） |  |  |  | ●
[6 empty] | 1-7 | 週休二日工事 辞退届 |  |  |  |  | 〇
[6 empty] | 2-1 | 打合せ議事録・工事担当者編成表・緊急連絡体制表 |  |  |  | ●
[6 empty] | 2-2 | 近隣用工事挨拶文 |  |  |  |  | 〇
[6 empty] | 3-1 | 工事進ちょく状況報告書 （工期3ヶ月以上のもの） |  |  |  | ●
[6 empty] | 3-2 | 現場休業届 |  |  |  |  | 〇
[6 empty] | 3-3 | 産業廃棄物処理報告書・数量集計表 |  |  |  | ●
[6 empty] | 4-1 | 指定部分に係る工事完成届出書 |  |  |  |  | 〇
[6 empty] | 4-2 | 引渡し前使用承諾書 |  |  |  |  | 〇
[6 empty] | 4-3 | 発生材返納書 |  |  |  |  | 〇
[6 empty] | 4-4 | 工事目的物引渡書 |  |  |  | ● |  | ◎

## 様式19工事着手届出書
工 事 着 手 届 出 書
[8 empty] | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[7 empty] | 所在地 |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
|  |  |  | 請負人 |  |  | 商号又は名称 |  |  | 保全設備株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表 一郎
次のとおり工事に着手したいので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
第３条の規定により提出します。
| 工 事 名 |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工 事 場 所 |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
| 契 約 年 月 日 |  | 令和 |  | 6 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
|  | 工事着手年月日 | 令和 |  | 6 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日
(A4)

## 様式20工程表
工 程 表
[18 empty] | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 |  | 17 | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[13 empty] | 所在地 |  |  |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
[8 empty] | 請負人 |  |  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 保全設備株式会社
[13 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表 一郎
次の工程表を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第４条第１項の規定
により提出します。
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
|  | 令和 |  | 6 |  | 年 | [20 empty] | ※下記に無いものは、リスト「検査」の下のセルに追加するか、
年月日 | 1 |  | 月 | 2 | 月 |  | 3 |  | 月 | 4 | 月 | 5 | 月 | 6 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | データ→「データの入力規則」より解除し追加する。
工 種
| 17 | [25 empty] | 【工種リスト】
準備工 | [26 empty] | 準備工
仮設工事
撤去工事
撤去工事 | [26 empty] | ﾚﾝﾄｹﾞﾝ・ｺｱ抜き
配管工事
ﾀﾞｸﾄ工事
配管工事 | [26 empty] | 機器設置工事
衛生器具取付
保温工事
試験調整 | [26 empty] | 電気工事
試運転調整
試験調整
衛生器具取付 | [26 empty] | 書類作成
検査
（追加枠）
書類作成 | [27 empty] | （追加枠）
（追加枠）
（追加枠）
検査 | [27 empty] | （追加枠）
注）工種別に、着手予定月日と完成予定月日を－で結び、表示してください。 | [25 empty] | （A4）

## 様式22現場代理人等選定通知書
現場代理人
|  | 主任技術者 | [5 empty] | 選定通知書
監理技術者
特例監理技術者
|  | 監理技術者補佐 | [18 empty] | 選定用枠
[13 empty] | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[7 empty] | 所在地 |  |  |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
[5 empty] | 請負人 |  | 商号又は名称 |  |  |  | 保全設備株式会社
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表 一郎
次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
第11条第１項の規定により通知します。
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
技 術 者 等 | 氏 名 |  | 資 格 等
現場代理人 | 保全 太郎 |  |  | 実務経験年数 | [5 empty] | 年
|  |  |  | 兼任工事 |  |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
（約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に発注者が認めた場合）
兼任工事名
1
2
□ 主任技術者
|  |  |  | 資格要件 |  |  | （建設業法第７条第２号）
|  |  |  | □ | イ | ３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令
で定める学科を修めた者
|  |  |  | □ | ロ | 10年以上実務の経験を有する者
|  |  |  | □ | ハ | 大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると
[6 empty] | 認定した者 |  |  |  | （昭和47年建設省告示第352号）
（資格内容）
□ 監理技術者 |  |  |  | 指定建設業監理技術者証交付番号
[5 empty] | 第 | [7 empty] | 号
□ 特例監理技術者 |  |  |  | 指定建設業監理技術者証交付番号
[5 empty] | 第 | [7 empty] | 号
□ 監理技術者補佐 |  |  |  | 監理技術者補佐の資格
注：兼任工事の場合は、それぞれの工事の現場代理人等選定通知書に兼任工事名を記入する。
（A4）
Note on N1: 不要な部分は見え消し

## 様式23工事完成届出書
工 事 完 成 届 出 書
[8 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[6 empty] | 所在地 |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
|  |  |  | 請負人 |  | 商号又は名称 |  |  | 保全設備株式会社
[6 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表 一郎
次のとおり工事が完成したので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
第３２条第１項の規定により届け出ます。
| 工 事 名 |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工 事 場 所 |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
| 完 成 期 限 |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
| 完 成 年 月 日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 完成検査希望年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
(A4)

## 工事完成期限延長申請書
工事完成期限延長申請書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
（提 出 先）
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[7 empty] | 住所 | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
[6 empty] | 請負人 |  | 保全設備株式会社
[7 empty] | 氏名 | 代表 一郎
公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第２２条の規定により工事完成期限の
延長について、次のとおり申請します。
| 工 事 名 |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 完 成 期 限 |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
| 期 限 延 長 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
理 由
(A4)

## 1-1,総合施工計画書（表紙）
総合施工計画書
工事名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工 期 | 令和 |  | 6 | 年 | 1 | 月 | 10 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 6 | 年 | 12 |  | 月 | 24 |  | 日
工事請負人 |  | 保全設備株式会社
[9 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 提出
[8 empty] | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員 |  |  |  | 主任技術者 または 監理技術者 |  |  |  | 現場代理人

## 1-2,総括安全衛生責任者等選定通知書
統括安全衛生責任者
|  |  | 店社安全衛生管理者 |  |  |  |  | 選任届出書
|  |  | 統括安全衛生責任者に準ずる者 | [10 empty] | 選定用枠
店社安全衛生管理者に準ずる者
[9 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[6 empty] | 住所 | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
[6 empty] | 請負人 | 保全設備株式会社
[6 empty] | 氏名 | 代表 一郎
工事名 |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
労働安全衛生法第15条
| 標記工事について、 |  |  | 労働安全衛生法第15条の３ | [6 empty] | の規定により
中規模建設工事現場における安全衛生管理指針
労働安全衛生法第30号第２項
統 括 安 全 衛 生 責 任 者
| 店 社 安 全 衛 生 管 理 者 |  |  |  | を次のとおり選任しましたので届け出ます。
統括安全衛生責任者に準ずる者
店社安全衛生管理者に準ずる者
所 属 |  | 保全設備株式会社
氏 名 |  | 保全 太郎

## 1-3,工事用材料等承諾願
[7 empty] | 承諾 | 担当監督員
|  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
工 事 用 材 料 等 承 諾 願
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
|  |  | 請負人（社名） |  | 保全設備株式会社
|  |  | 現場代理人氏名 |  | 保全 太郎
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | 規 格 等 |  |  |  |  | 機器承諾図
|  | 製 品 名 | [5 empty] | 提出予定
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
※使用する材料が、規格等（JIS規格、JAS規格、（社）公共建築協会の評価名簿に登録されている材料、BL認定品)により
性能・品質が規定されている場合は、その規格等の種類・番号を記載すれば資料の添付は不要です。
上記以外の材料については、設計図書に定める品質および性能を満足する資料(カタログ等)を添付してください。
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | 規 格 等 |  |  |  |  | 機器承諾図
|  | 製 品 名 | [5 empty] | 提出予定
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
※使用する材料が、規格等（JIS規格、JAS規格、（社）公共建築協会の評価名簿に登録されている材料、BL認定品)により
性能・品質が規定されている場合は、その規格等の種類・番号を記載すれば資料の添付は不要です。
上記以外の材料については、設計図書に定める品質および性能を満足する資料(カタログ等)を添付してください。
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | 規 格 等 |  |  |  |  | 機器承諾図
|  | 製 品 名 | [5 empty] | 提出予定
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
|  |  | □規格等の種類－番号（ ） |  |  |  |  | □有
|  |  | □設計図書と同等以上 |  |  |  |  | □無
※使用する材料が、規格等（JIS規格、JAS規格、（社）公共建築協会の評価名簿に登録されている材料、BL認定品)により
性能・品質が規定されている場合は、その規格等の種類・番号を記載すれば資料の添付は不要です。
上記以外の材料については、設計図書に定める品質および性能を満足する資料(カタログ等)を添付してください。

## 1-4,機器承諾図・完成図（表紙）
機器承諾図
|  | 工事名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
|  | 請負人 | 保全設備株式会社
提出日 令和 年 月 日
[6 empty] | 承 諾 | 主任監督員 | 担当監督員
※ | インデックス等を付けて分かり易く整理すること。
機器完成図
|  | 工事名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
|  | 請負人 | 保全設備株式会社
完成日 令和 年 月
※ | インデックス等を付けて分かり易く整理すること。

## 1-5,計画書
[19 empty] | 承 諾 | 担当監督員
産 業 廃 棄 物 処 理 計 画 書
令和 年 月 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[11 empty] | 請負人（社名） |  |  |  | 保全設備株式会社
[11 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 保全 太郎
| 工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工事場所 | 中区本町６丁目５０番地の１０
| 施工期間 | 令和 |  | 6 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | ～ |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
No | 廃棄物種類 | 数量 (㎥･ｔ) |  |  | 収集運搬 | [8 empty] | 中 再 最 | 中間処理施設 再資源化・再利用施設 最終処分地
[5 empty] | 自社 | 収集運搬業者
1 | コンクリートがら |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
2 | アスファルト・ コンクリートがら |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
3 | ガラス・陶磁器くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
4 | 廃プラスチック類 |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
5 | 木くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
6 | 金属くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
7 | 汚でい |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
8 | 紙くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
9 | 混合廃棄物 |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
10 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
| ＜添付資料＞ | □ | 産業廃棄物処理経路図、運搬経路図（地図にて現場と産廃処理場の経路を示す。）
| ●計画書 | □ | 処理委託契約書(写) | [5 empty] | □ | 産業廃棄物排出事業所届出書(写)
|  | □ | 処分業許可証(写) | [5 empty] | □ | 収集運搬業許可証
|  | □ | 分別計画、保管場所計画、排出処理計画他

## 1-5,処理経路図
産 業 廃 棄 物 処 理 経 路 図
廃棄物種類 |  | 廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートがらなど
排出事業所
| 現場名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 現場所在地 | 中区本町６丁目５０番地の１０
収集・運搬業者（１）
名称
所在地
収集・運搬業者（２）
名称
所在地
中間処理・最終処分業者
名称
施設所在地
産 業 廃 棄 物 処 理 経 路 図
廃棄物種類 |  | 廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートがらなど
排出事業所
現場名
現場所在地
収集・運搬業者（１）
名称
所在地
収集・運搬業者（２）
名称
所在地
中間処理・最終処分業者
名称
施設所在地

## 1-6,施工体制台帳（表紙）
施 工 体 制 台 帳
1 |  | 発注者との契約書の写し
2 |  | 建設業許可書の写し（下請金額合計4,000万以上：特定建設業）
3 |  | 主任技術者又は監理技術者の資格を有する証明の写し（下請金額4,000万以上：監理技術者）
4 |  | 主任技術者又は監理技術者が自社（元請）に雇用されていることを証明する書類の写し
5 |  | 専門技術者（置く場合に限る）主任技術者資格を証明する書類の写し
6 |  | 専門技術者（置く場合に限る）自社に雇用されていることを証明する書類の写し
7 |  | 施工体系図（参考様式）（1次、2次下請けが解るように記載）
8 |  | 施工体制台帳＜本紙＞
【一次下請業者（A業者）】
|  | 8.1 | 施工体制台帳＜本紙＞（参考様式）
|  | 8.2 | 注文書/注文請書（一式計上不可、法定福利費を計上）
|  | 8.3 | 一次下請の建設業許可書の写し
|  | 8.4 | 一次下請の作業員名簿
|  | 8.5 | 再下請負通知書＜本紙＞（参考様式）
|  | 8.6 | 注文書/注文請書（一式計上不可、法定福利費を計上）
|  | 8.7 | 二次下請の建設業許可書の写し
|  | 8.8 | 二次下請の作業員名簿（参考様式）
【一次下請業者（B業者）】
8.1から8.8
9 |  | その他
下請負人関係書類（下請契約調書）
| 工事名 |  | ： | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工 期 |  | ： | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | ～ | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
| 請負人 |  | ： | 保全設備株式会社
令和 年 月 日提出
※ | インデックス等を付けて分かり易く整理する。

## 1-7 週休二日工事辞退届
(様式１）
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
（工事監督課）
公益財団法人横浜市建築保全公社
営繕部 機械設備課
[5 empty] | 請負人（社名） |  |  | 保全設備株式会社
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 保全 太郎
辞 退 届
週休２日工事について次のとおり申請します。
|  |  | 工事件名： | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
公益財団法人横浜市建築保全公社週休2日工事実施要領第5条第（2）号ア及びイについて
確認、検討した結果、週休２日の実施が困難なため、第６条請負金額への反映及び
第７条工事成績評定への反映について辞退します。
辞退の申請理由（週休２日の実施が困難な理由）複数回答も可
|  | □ | 工期Ｔが短い（希望工期： ）
|  | □ | 施設の要望により完了期限が当初の予定より早く定められた。
|  | □ | 施設の特性上週休２日の工程が組めない。
|  | □ | 関連工事が多く、週休２日の工程が組めない。
|  | □ | 夏休み中または年度末までに完了するため休工できない。
|  | □ | その他の理由
[6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員

## 2-1,着工会議資料(参考)
（ 着 工 会 議 ） 議 事 録
※この行、変更しないこと
工事名 |  |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
打合日 |  |  | 令和 |  | 6 | 年 | ** | 月 | ** | 日
打合時刻 |  |  | 午前 |  | 10 | ： | 0 | ～ | 12 | ： | 0 | [17 empty] | 保全 太郎 | 050-1111-2222
出席者 |  |  | 施設管理者 |  |  |  |  | ********************
※敬称略 |  |  | 所管局 |  |  |  |  | ********************
|  |  | 保全公社 | [5 empty] | 保全 太郎
|  |  | 請負人（会社名） | [5 empty] | 保全設備株式会社
|  |  | 現場代理人氏名 | [5 empty] | 保全 太郎
打合せ事項 |  |  |  |  | （該当するものに■を記入する。）
A.工事について
|  | 1.工事内容説明 | [5 empty] | 図面参照
|  | 2.工程説明 | [5 empty] | 実施工程表参照
|  | 3.作業時間 | [5 empty] | 始業 |  |  |  | ** | ** | ： | ** | ** | ～ | 終業 |  |  | ** | ** | ： | ** | ** |  |  |  | ■
[8 empty] | 車両入場 |  |  |  | ** | ** | ： | ** | ** | ～ |  | 車両退場 |  | ** | ** | ： | ** | ** |  |  |  | □
|  | 4.時間外作業 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | （時間外作業 |  |  |  |  | ** | ： | ** | まで）
|  | 5.休日作業 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 6.機械警備対応 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | （対応方法： |  |  |  | **************** | [13 empty] | ）
|  | 7.施設行事予定 | [5 empty] | **************
**************
（例：施設点検・清掃・地域行事・キッズ・コミュニティ・他工事など）
|  | 8.断水・断ｶﾞｽ・停電等 | [7 empty] | □ | あり |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | なし
|  | 9.騒音・振動・悪臭等 | [7 empty] | □ | あり |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | なし
|  | 10.定例打合せ | [7 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
B.現場代理人・作業員について
|  | 1.現場代理人の立会い | [7 empty] | □ | 常駐 |  | □ | 非常駐
|  | 2.始業・終業の報告 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | **** |  |  |  | より施設 |  |  | **** |  |  | 様へ行う。
（作業員人数・作業場所・作業内容・次回の予定など）
|  | 3.作業員の身分表示 | [7 empty] | □ | 腕章 |  | □ | 名札 |  | □ | ヘルメット
|  | 4.休憩場所 | [5 empty] | *************
|  | 5.喫煙場所 | [5 empty] | ************* | [9 empty] | （敷地内は全面禁煙）
C.仮設等について
|  | 1.仮設計画図 | [5 empty] | 仮設計画図参照
|  | 2.仮囲い | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 3.養生 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | 4.工事用水道・電気 | [7 empty] | ****************
|  | 5.作業員トイレ | [7 empty] | ****************
|  | 6.駐車場 |  |  |  | 駐車場所： |  |  |  | **************************
[10 empty] | （通常期 |  |  | * | 台 | 、 |  | 繁忙期 |  | * | 台 | ）
|  | 7.資材・廃棄物保管場所 | [7 empty] | **************
|  | 8.材料加工場所 | [7 empty] | **************
|  | 9.近隣対応 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
対応方法：
10.看板設置場所
D.その他
*********************************
*********************************
工 事 担 当 者 編 成 表
工事名 |  |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工事場所 |  |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
公益財団法人 横浜市建築保全公社
|  | 住 所 |  |  |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１ | [13 empty] | KDX横浜関内ビル ７F
|  | 電 話 |  |  |  | （機械設備課）045-663-8032 （代表）045-641-5106
|  | 総括監督員 |  |  |  |  | 鈴木 一郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-3333-2222
|  | 主任監督員 |  |  |  |  | 佐藤 次郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-2222-1111
|  | 担当監督員 |  |  |  |  | 保全 太郎 | [7 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 050-1111-2222
工事請負人
保全設備株式会社
|  | 住 所 | [9 empty] | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
|  | 電 話 | [12 empty] | 045-1111-1111
|  | F A X | [12 empty] | 045-2222-2222
|  | 現場代理人 |  |  |  | 保全 太郎 | [8 empty] | 携帯☎ | [9 empty] | 080-2222-2222
|  | 工事責任者 | [12 empty] | ☎ | [9 empty] | 090-***-****
協力会社
○○電気株式会社
|  | 住 所 | [9 empty] | 横浜市○○区○○町○○番地○
|  | 電 話 | [12 empty] | 045-000-0000
|  | F A X | [12 empty] | 045-000-0000
現場代理人
工事責任者
2021.4月版
現 場 緊 急 連 絡 体 制 表
[10 empty] | 現場責任者 常時必携 | [13 empty] | 完成期限 |  |  |  | №
| 工 事 名 |  |  |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
|  |  | 施 設 名 |  |  | 〇×中学校 | [19 empty] | ☎
|  |  | 工事場所 |  |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
| 受 注 者 |  |  | 保全設備株式会社 | [21 empty] | ☎ | 045-1111-1111
現場代理人 (工事責任者)
[5 empty] | 保全 太郎 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ | [15 empty] | 携帯 ☎ | 080-2222-2222
| 本社責任者 | [8 empty] | ﾒｰﾙ | [15 empty] | 携帯 ☎
| 上記以外の対応者 | [24 empty] | 携帯 ☎
※複数施設工事の場合には、それぞれ現場毎に作成し、受注者等と建築保全公社で共有する。
|  | ※本社責任者 現地参集 | [7 empty] | （状況写真撮影・原因究明と対応策調整・対応後の写真撮影 など）
★被害状況の把握・被害者等の身元と現場との関係・年齢性別・病院名等 について、しっかりと把握すること。
■管轄の消防署・警察署等 への連絡
■消防署 １１９
☎
■警察署 １１０
☎
■施設管理者への通報 | [24 empty] | ■労働基準監督署
| 副校長 | [10 empty] | ■事故への緊急対応の実施 | [13 empty] | ☎
(氏名 | [6 empty] | ) |  |  | 現場責任者は、人命最優先で応急対策 を実施し、二次被害の発生を防ぐ行動 をまず行う。 | [14 empty] | ■救急病院
| ☎ | [23 empty] | 病院名：
| 携帯 | [24 empty] | ☎
状況を報告し対策の状況 を説明して現地参集依頼 | [24 empty] | 住所:
内容に応じて現地に向かい対応
[11 empty] | 発注者・建築保全公社への通報 | [13 empty] | 受注者は事件事故の当日か 翌朝一番に「事故報告書」 を作成し、建築保全公社に 提出する。
■局担当部署に連絡 | [9 empty] | ★平日 |  |  | ☎０４５－６６３－８０３２
教育施設課 | [9 empty] | ★土日や祝日は以下の連絡先に通報する。
(氏名 | [6 empty] | )
| ☎ | [23 empty] | 【報告書の記載内容 】
[10 empty] | ■担当監督員 |  |  |  |  | 保全 太郎 | [9 empty] | 工事名･施工場所･受注者･ 現場代理人･事故発生場所･ 発生日時･事故の被害状況･ 事故の原因･被害者の情報 （性別･現場との関係･ 入院先･治療状況など）
[15 empty] | 携帯☎ |  | 050-1111-2222
(氏名 | [6 empty] | ) |  |  | ■主任監督員 |  |  |  |  | 佐藤 次郎
| ☎ | [13 empty] | 携帯☎ |  | 050-2222-1111
[10 empty] | ■総括監督員 |  |  |  |  | 鈴木 一郎 | [9 empty] | これらを写真等を添付の うえ、5W1Hでわかりやす く図解を交えて報告書に記 載し、建築保全公社に速や かに提出のこと。
[15 empty] | 携帯☎ |  | 050-3333-2222
※着工前に事前調整して記 載すること。
現 場 事 故 発 生
取扱注意
各監督員の連絡先が年度により異なる可能性および個人情報であるため、必ず担当監督員から最新版のデータを受領し使用してください。

## 2-2近隣用工事挨拶文
近隣の皆様へ | [10 empty] | 2024-06-01
(公益)横浜市建築保全公社 機械設備課
横浜市○○小学校
現場に合わせて適宜加工して使用ください。
|  |  | 「 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械） |  |  |  |  | 」 | のお知らせ |  | 会社で書式がある場合、記載内容に不足が無ければ
そちらを使用して頂いても構いません。
清秋の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度、表記施設において、「職員室空調機の更新工事」を行うこととなりましたので
お知らせいたします。工事期間中は、工事車両の通行や騒音の発生などでご不便、ご迷惑を
おかけしますが、近隣の皆様と児童の安全確保を最優先に作業を進めて参りますので、
しばらくの間ご理解とご協力の程をよろしくお願い致します。
| 工事名： |  |  |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工事場所： |  |  |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
| 工事内容： |  |  |  | 職員室空調機の更新
| 工事期間： |  |  |  | 令和5年8月1日から令和5年10月30日まで
| 作業時間： |  |  |  | 原則として午前8時から午後17時00まで
（作業の都合により多少前後する場合があります）
| 安全対策： |  |  |  | 現場周辺での事故防止に十分留意し、近隣の皆様への安全対策を図り、
特にご高齢の方、お子様への安全には十分に配慮して、災害事故等が
ないよう施工致します。
工事中お気づきの点がございましたら、お手数ですが、次の連絡先までご連絡ください。
連絡先
|  | 施工業者： |  |  |  | 保全設備株式会社 | 電話： |  | 045-1111-1111
|  | 現場代理人： |  |  |  | 保全 太郎 | 携帯： |  | 080-2222-2222
発注・監理 |  |  |  | (公益)横浜市建築保全公社 機械設備課 |  |  |  |  | 電話： |  | 045-663-8032
依頼元 |  |  |  | 横浜市教育委員会 教育施設課 |  |  |  |  | 電話： |  | 045-671-●●●●
見本

## 3-1,工事進ちょく状況報告書
工事進ちょく状況報告書 | [14 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | 報告
工事名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械） | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 分 |  | 総出来高 |  | ％
工事場所 | 中区本町６丁目５０番地の１０
[8 empty] | 契約日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 請負人 |  | 保全設備株式会社
工 種 |  | ① 先月まで の出来高％ | ② 今月分の 出来高％ | ③=①＋② 今月末まで の出来高％ | ④ 工事費 の割合 | ⑤=③×④ 総出来高 ％ |  | 着手日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | 現場代理人 |  | 保全 太郎
[8 empty] | 完成 期限 | 当初 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 請負金額 |  | 当初
[9 empty] | 変更後 | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  | 変更後
|  |  |  | 0% |  | 0%
令和〇年
|  |  |  | 0% |  | 0% | ％
[7 empty] | 100 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
|  |  |  | 0% |  | 0%
90
|  |  |  | 0% |  | 0%
80
|  |  |  | 0% |  | 0%
70
|  |  |  | 0% |  | 0%
60
|  |  |  | 0% |  | 0%
50
|  |  |  | 0% |  | 0%
40
|  |  |  | 0% |  | 0%
30
|  |  |  | 0% |  | 0%
20
|  |  |  | 0% |  | 0%
10
|  |  |  | 0% |  | 0%
0
合 計 |  |  |  |  | 0 | 0%
実際の 総出来高％
工事の進ちょく |  | □進んでいる。 |  | □順調 |  |  | 予定の 総出来高％
|  | □やや遅れている。 |  | □相当遅れている。
今月の現場状況・作業・確認事項等 |  |  |  |  | 施設管理者との調整・協議事項等 | [6 empty] | 工事内容の追加・変更等
来月の作業予定 |  |  |  |  | 監督員との協議、監督員指示、承諾事項等 | [6 empty] | その他 （問題、不具合、遅延理由などを具体的に）
※当月末までの工事の進ちょく状況（出来高など）を、電子メール等により翌月の５日までに担当監督員に報告する。なお、工事の進ちょく状況を表す工事（施工）写真を添付する。

## 3-1,工事写真
| 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械） |  | 工事写真１（工事進ちょく状況報告書）
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
| 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械） |  | 工事写真２（工事進ちょく状況報告書）
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9

## 3-2現場休業届
現 場 休 業 届
[17 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
総 括 監 督 員
[13 empty] | 住 所 |  |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
[11 empty] | (届出者) |  | 請負人 |  |  | 保全設備株式会社
[13 empty] | 氏 名 |  |  | 代表 一郎
下記のとおり現場を休業いたします。
記
１ 工事名
|  | ・ 現場名： |  |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| ２ 工事場所： |  |  |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
| ３ 休業期間： |  |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | 8 |  | 月 | 10 | 日 | （ | 木 | ） |  | から
[6 empty] | 令和 | 6 | 年 | 8 |  | 月 | 15 | 日 | （ | 火 | ） |  | まで
４ 理 由：
５ 休業中の連絡先
|  |  | ① | 氏名： | [5 empty] | 連絡先：
|  |  | ② | 氏名： | [5 empty] | 連絡先：
|  |  | ③ | 氏名： | [5 empty] | 連絡先：
６ 休業前の点検・確認内容等
７ 休業中の安全対策（現場巡視・警備体制など）
８ 添付書類
|  | ・ | 緊急連絡体制表
|  | ・ | 養生写真
毎日巡視を行うなど、対応できない事は記載しないこと

## 3-2現場休業届(写真)
| 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械） |  | 工事写真１（現場休業届）
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
| 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械） |  | 工事写真２（現場休業届）
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9
1 |  |  |  | 撮影年月日
2 |  |  |  | 令和６年 〇月 〇日
3 |  |  |  | 撮影箇所
4
5
写 真
6
7 |  |  |  | 補足説明
8
9

## 3-3,報告書
[19 empty] | 承 諾 | 担当監督員
産 業 廃 棄 物 処 理 報 告 書
令和 年 月 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[11 empty] | 請負人（社名） |  |  |  | 保全設備株式会社
[11 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 保全 太郎
| 工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工事場所 | 中区本町６丁目５０番地の１０
| 施工期間 | 令和 |  | 6 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | ～ |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
No | 廃棄物種類 | 数量 (㎥･ｔ) |  |  | 収集運搬 | [8 empty] | 中 再 最 | 中間処理施設 再資源化・再利用施設 最終処分地
[5 empty] | 自社 | 収集運搬業者
1 | コンクリートがら |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
2 | アスファルト・ コンクリートがら |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
3 | ガラス・陶磁器くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
4 | 廃プラスチック類 |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
5 | 木くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
6 | 金属くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
7 | 汚でい |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
8 | 紙くず |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
9 | 混合廃棄物 |  |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
10 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 所在地
[6 empty] | 業者名 | [8 empty] | 施設名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号
| ＜添付資料＞ | □ | 数量集計表
| ●報告書 | □ | マニュフェスト票(写)
|  | □ | 産業廃棄物排出状況報告書(写)他

## 3-3,数量集計表
工事名 |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
数量集計表
マニフェスト交付番号 |  |  | △△△△△△ |  | ※※※※※ |  | ○○○○○ |  | □□□□□ | ☆☆☆☆☆☆ |  | ×××××× |  | 計 | 産業廃棄物種類 | 内容及び具体的な例
産業廃棄物の種類 | 02 | 汚泥 | [12 empty] | 汚泥 | 排水処理の汚泥、建設汚泥など
| 06 | 廃プラスチック類 | [12 empty] | 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック 廃合成建材(タイル､断熱材､合成木材､防音材等)電線の被覆くずなど
| 06 | 金属くず | 0.5 | t | [5 empty] | 1.2 | t |  |  | 1.7 | 金属くず | 鉄くず、空き缶、アルミくず、銅線くず、鉛管くずなど、不要となった金属 金属の研磨くず、切削くず
| 09 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず |  |  |  |  | 0.5 | ㎥ | [5 empty] | 0.5 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラスくず(廃空ビン類､板ガラスくず､破損ガラスなど)、陶磁器くず(レンガくず､タイルくず当)、コンクリート製品製造工程等で生じるコンクリートくず
| 11 | がれき類 | [9 empty] | 2 | ㎥ | 2 | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じた各種廃材 コンクリート破片、レンガの破片、ブロック破片、石類、瓦破片その他各種廃材等
| 13 | 紙くず |  |  |  |  | 0.8 | ㎥ | [5 empty] | 0.8 | 紙くず | 建設業に係る(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)など 建設現場から排出される紙くず等
| 14 | 木くず |  |  | 0.5 | ㎥ | [7 empty] | 0.5 | 木くず | 建設業に係る(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)など 建設業関係の建物、工事現場等の廃木材(工事箇所から発生する伐採材､伐根を含む)

## 4-1,指定部分に係る工事完成届出書
指定部分に係る工事 完成届出書
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
|  |  |  | 所在地 |  |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
|  |  | 請負人 | 商号又は名称 |  |  |  | 保全設備株式会社
|  |  |  | 代表者職氏名 |  |  |  | 代表 一郎
次のとおり指定部分に係る工事が完成したので、公益財団法人横浜市建築保全公社
工事請負契約約款第39条の規定により届け出ます。
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工 事 場 所 | 中区本町６丁目５０番地の１０
完 成 期 限 |  | 令和 |  | 6 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
完 成 年 月 日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
完 成 検 査 希 望 年 月 日
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（A４）
「指定部分に係る」届出書です。 完成届出書とは異なりますので注意ください。 工事完成時には、本エクセル内様式２３のシートを使用すること。

## 4-2,引渡し前の使用承諾書
引渡し前の使用承諾書
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
|  |  |  | 住 所 | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
|  |  | 請負者 |  | 保全設備株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表 一郎
次の工事目的物について、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款 第34条の規定
による引渡し前の使用を承諾します。
なお、今回引き渡し前の使用する部分に関して、現場の検査は完了しているため、使用開始後の
破損や汚損に関しては補償の対象外となります。
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工事場所 | 中区本町６丁目５０番地の１０
使用を承諾 する部分
| （使用開始日） |  |  |  |  | （引渡し予定日 変更する場合があります）
使用期間 | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
仮引渡し備品
備 考
[5 empty] | 担当監督員 |  |  | 現場代理人 |  |  | 施設管理者
引渡し前の使用承諾書
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
|  |  |  | 住 所 | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
|  |  | 請負者 |  | 保全設備株式会社
|  |  |  | 氏 名 | 代表 一郎
次の工事目的物について、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款 第34条の規定
による引渡し前の使用を承諾します。
なお、今回引き渡し前の使用する部分に関して、現場の検査は完了しているため、使用開始後の
破損や汚損に関しては補償の対象外となります。
工 事 名 | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工事場所 | 中区本町６丁目５０番地の１０
使用を承諾 する部分 | 0
| （使用開始日） |  |  |  |  | （引渡し予定日 変更する場合があります）
使用期間 | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
仮引渡し備品
備 考
|  | 総括監督員 | 主任監督委員 |  | 担当監督員 |  |  | 現場代理人 |  |  | 施設管理者

## 4-3,発生材返納書
発 生 材 返 納 書
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
財産管理者様
| 工 事 名 |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
| 工事現場 |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
上記の工事の実施に伴い、下記の材料が発生しましたので返納いたします。
| 品 名 | [5 empty] | 数 量 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 工事担当課 |  |  | 横浜市建築保全公社 機械設備課
[9 empty] | 担当監督員 |  |  | 機械 担当
[5 empty] | 請 負 人 |  |  | 保全設備株式会社
[9 empty] | 現場代理人 |  |  | 保全 太郎
上記の発生材料を確かに受領しました。
|  |  | 年 | 月 |  | 日 | 財産管理者（立会者）

## 4-4,工事目的物引渡書
工事目的物引渡書
[7 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
|  |  |  | 住 所 |  | 横浜市中区相生町３丁目５６番地１
|  |  |  | 請負人 |  | 保全設備株式会社
|  |  |  | 氏 名 |  | 代表 一郎 | [7 empty] | 印
[10 empty] | 第32条第４項及び６項 | [5 empty] | ←引渡し（検査による工事完成確認後の引渡し）
次の工事目的物を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
[10 empty] | 第39条 | [5 empty] | ←部分引渡し（工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分「指定部分」の引渡し）
の規定により引き渡します。 | [15 empty] | 不要な場合見え消しする
工 事 名 |  | 保全公社小学校トイレ改修その他工事（機械）
工事場所 |  | 中区本町６丁目５０番地の１０
引渡年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
立 会 人 | 監 督 員 | 機械 担当
| 現場代理人 | 保全 太郎
上記の工事目的物の引渡しを受けました。
[5 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 機械 課長 |  |  |  |  | 印