## 議事録
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： |  | 依頼者
施設管理者
日時 |  | ： |  | 建築保全公社
工事請負人
場所 |  | ： |  | 協力会社
「契約日:令和 年 月 日、着手日:令和 年 月 日、完成予定日:令和 年 月 日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容
Ⅱ.工程調整
工程表による工程説明：
行事等による工程調整：
作業時間の確認：
休日等．施設職員不在時の作業方法：
Ⅲ.作業音対策
Ⅳ.仮設計画の確認
仮囲い：
足 場：
床等の養生：
資材・廃材置き場：
工事関係車両の駐車場：
大型車両等の運用時期と誘導方法：
現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）：
施設内トイレの使用の可否：
工事用水道・電気利用について：
工事看板の設置：
Ⅴ.監督員・作業員
現場責任者常駐の有無：
作業開始時及び退場時の施設への報告方法：
作業員の身分表示：
写真の撮影について：
Ⅵ.緊急時の連絡体制
Ⅶ.近隣対策
Ⅷ.その他 (注意事項等)

## 議事録 (照明設備改修工事)
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： | ○○小学校ほか１校照明設備改修工事 | [12 empty] | 依頼者 | （担当監督員と相談の上記載）
[16 empty] | 施設管理者 | ○○副校長先生
日時 |  | ： | （着工会議の開催日時） | [12 empty] | 建築保全公社 | ○○監督員
[16 empty] | 工事請負人 | ABC電設株式会社
場所 |  | ： | （着工会議の開催場所） | [12 empty] | 協力会社 | （協力会社名）
「契約日: 令和７年 ３月１２日、着手日: 令和７年 ４月 １日、完成予定日: 令和７年 ９月２５日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容 | [8 empty] | （工事の概要を記載。設計図により工事の内容及び範囲を説明。）
Ⅱ.工程調整
| 工程表による工程説明： | [7 empty] | 工程表参照（工事日や工程に変更がある場合、施設管理者へ事前に連絡し協議を行う。）
| 行事等による工程調整： | [7 empty] | 工程表参照（調整が必要な学校行事については工程表に記載する。）
| 作業時間の確認： |  |  |  |  | （施設と調整の上、記載。行事予定、管理者・日直勤務時間等考慮。入退場の時間も記入する。残業発生時の施設への連絡方法も記載。）
| 休日等．施設職員不在時の作業方法： | [11 empty] | （施設と調整の上、記載。原則日曜作業なし、管理者不在時の段取り等。）
Ⅲ.作業音対策 |  |  |  |  | （搬出入、アンカー打設等施工による作業音対策。併せて、Ⅶ.近隣対策も調整する。）
Ⅳ.仮設計画の確認 | [5 empty] | ┌→（Ⅳ.仮設計画の内容は仮設計画図(添付)の記載内容と合わせる。）
| 仮囲い： |  |  | （施工中箇所や廃材置き場の仮囲い期間および第三者災害防止策を記載。）
| 足 場： |  | （本工事で使用する足場設置場所及び期間の記載、作業者及び第三者への安全対策を記載。）
| 床等の養生： |  |  |  | （足場を使用する床の養生、作業中の汚損防止用の養生等設置範囲・期間を記載。）
| 資材・廃材置き場： | [5 empty] | （施設と調整の上、記載。）
| 工事関係車両の駐車場： | [7 empty] | （施設と調整の上、記載。ダッシュボード等に連絡先を表示。）
| 大型車両等の運用時期と誘導方法： | [10 empty] | （工程表へ日程及び車両サイズ記載の上、当日の安全対策及び誘導に関して記載。）
| 現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）： | [12 empty] | （学校敷地及び周辺は原則禁煙、車両内も同様。）
| 施設内トイレの使用の可否： | [8 empty] | （施設側指定場所を限定して使用し、清掃に協力する。）
| 工事用水道・電気利用について： | [9 empty] | （コンセント使用の際にはプラグ型漏電遮断装置を使用する旨記載。）
| 工事看板の設置： |  |  |  |  | （施設と調整し、工事看板設置場所を記載。（出入口付近等公衆が見やすい場所。））
Ⅴ.監督員・作業員
| 現場責任者常駐の有無： | [7 empty] | 工事中は現場代理人○○が常駐します。（常駐不可の場合代理についても記載。）
| 作業開始時及び退場時の施設への報告方法： | [13 empty] | （作業開始時、退出時、進捗報告の方法・報告先を調整し記載）
| 作業員の身分表示： | [5 empty] | （腕章、名札等の着用を明記する。（腕章、名札等のコピーを施設へ提出する））
| 写真の撮影について： | [6 empty] | 工事個所に限り、児童生徒や氏名等写り込みの無いよう配慮して撮影します。
Ⅵ.緊急時の連絡体制 | [6 empty] | 別紙緊急連絡表に則り、適切に対応致します。
Ⅶ.近隣対策 |  |  |  |  | （近隣の状況により、挨拶文を作成する。監督員の内容確認後、施設管理者の最終確認を
経て、指定枚数を配付する。）
Ⅷ.その他 (注意事項等) | [8 empty] | 作業は回路ごとに停電して行います。コンセントに影響はありません。
作業中、絶縁不良による漏電警報が発報し、電気主任技術者へ連絡が上がる可能性があります。
体育館霞幕は破れやすい素材であるため、手を触れぬよう細心の注意を払い作業を行います。
管理諸室への立ち入りの際には、お立合いをお願い致します。
以下は記載の参考 現場調査および 施設管理者と調整の上 着工会議までに作成すること
記載例
照明改修

## 議事録 (高圧引込ケーブル改修工事記載例)
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： | ○○小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事 | [11 empty] | 依頼者 | 担当監督員と相談の上記載
[15 empty] | 施設管理者 | ○○副校長先生
日時 |  | ： | （着工会議の開催日時） | [11 empty] | 建築保全公社 | ○○監督員
[15 empty] | 工事請負人 | ABC電設株式会社
場所 |  | ： | （着工会議の開催場所） | [11 empty] | 協力会社 | （協力会社名）
「契約日: 令和７年 ３月 ５日、着手日: 令和７年 ４月 １日、完成予定日: 令和７年 ９月１６日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容 | [8 empty] | （工事の概要を記載。設計図等により工事の内容を説明。）
Ⅱ.工程調整
| 工程表による工程説明： | [7 empty] | 工程表参照。（工事日や工程に変更がある場合、施設管理者へ事前に連絡し協議を行う。）
| 行事等による工程調整： | [7 empty] | 工程表参照。（調整が必要な学校行事については工程表に記載する。）
| 作業時間の確認： |  |  |  |  | （施設と調整の上、記載。入退場、停復電の時間も記入する。残業発生時の施設への連絡方法も記載。）
| 休日等．施設職員不在時の作業方法： | [10 empty] | （施設と調整の上、記載。機械警備会社との連絡方法、管理者不在時の段取り等。）
Ⅲ.作業音対策 |  |  |  |  | （搬出入、アンカー打設等施工による作業音対策。併せて、Ⅶ.近隣対策も調整する。）
Ⅳ.仮設計画の確認 | [5 empty] | ┌→（Ⅳ.仮設計画の内容は仮設計画図(添付)の記載内容と合わせる。）
| 仮囲い： |  |  | （施工中箇所、搬出入ルート、資材廃材置場、開口部などの場所・設置期間を記載。第三者災害防止策を記載。）
| 足 場： |  | （本工事で使用する足場があれば設置場所及び期間の記載、作業者及び第三者への安全対策を記載。）
| 床等の養生： |  |  |  | （ケーブルドラム設置場所等作業中の汚損防止用の養生等設置範囲・期間を記載。）
| 資材・廃材置き場： | [5 empty] | （施設と調整の上、記載。）
| 工事関係車両の駐車場： | [7 empty] | （施設と調整の上、記載。ダッシュボード等に連絡先を表示。）
| 大型車両等の運用時期と誘導方法： | [9 empty] | （工程表へ日程及び車両サイズ記載の上、当日の安全対策及び誘導に関して記載。）
| 現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）： | [11 empty] | （学校敷地及び周辺は原則禁煙、車両内も同様。）
| 施設内トイレの使用の可否： | [8 empty] | （施設側指定場所を限定して使用し、清掃に協力する。）
| 工事用水道・電気利用について： | [8 empty] | （コンセント使用の際にはプラグ型漏電遮断装置を使用する旨記載。）
| 工事看板の設置： |  |  |  |  | （施設と調整し、工事看板設置場所を記載。（出入口付近等公衆が見やすい場所。））
Ⅴ.監督員・作業員
| 現場責任者常駐の有無： | [7 empty] | 工事中は現場代理人○○が常駐します。（常駐不可の場合代理についても記載。）
| 作業開始時及び退場時の施設への報告方法： | [12 empty] | （作業開始時、退出時、進捗報告の方法・報告先を調整し記載。）
| 作業員の身分表示： | [5 empty] | （腕章、名札等の着用を明記する。（腕章、名札等のコピーを施設へ提出する。））
| 写真の撮影について： | [6 empty] | 工事個所に限り、児童生徒や氏名等写り込みの無いよう配慮して撮影します。
Ⅵ.緊急時の連絡体制 | [6 empty] | 別紙緊急連絡表に則り、適切に対応致します。
Ⅶ.近隣対策 |  |  |  |  | （近隣の状況により、挨拶文を作成する。監督員の内容確認後、施設管理者の最終確認を
経て、指定枚数を配付する。）
Ⅷ.その他 (注意事項等)
全停電となるため、仮設発電機をご用意する予定です。(PC、サーバー等情報機器には使用出来ません）
停電時の連絡のため、警備会社への紹介をお願い致します。
エレベーターメンテナンス業者への停電事前連絡をお願い致します。（エレベーター設置校のみ記入）
停電前、復電後には職員室への立ち入りが発生いたしますので、お立合いをお願い致します。
以下は記載の参考 現場調査および 施設管理者と調整の上 着工会議までに作成すること
記載例
高圧ｹｰﾌﾞﾙ

## 議事録 (変圧器更新工事記載例)
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： | ○○小学校ほか１校変圧器更新工事 | [12 empty] | 依頼者 | 担当監督員と相談の上記載
[16 empty] | 施設管理者 | ○○副校長先生
日時 |  | ： | （着工会議の開催日時） | [12 empty] | 建築保全公社 | ○○監督員
[16 empty] | 工事請負人 | ABC電設株式会社
場所 |  | ： | （着工会議の開催場所） | [12 empty] | 協力会社 | （協力会社名）
「契約日: 令和７年 ３月１９日、着手日: 令和７年 ４月 １日、完成予定日: 令和７年 ８月２９日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容 | [8 empty] | （工事の概要を記載。設計図等により工事の内容を説明。）
Ⅱ.工程調整
| 工程表による工程説明： | [7 empty] | 工程表参照。（工事日や工程に変更がある場合、施設管理者へ事前に連絡し協議を行う。）
| 行事等による工程調整： | [7 empty] | 工程表参照。（調整が必要な学校行事については工程表に記載する。）
| 作業時間の確認： |  |  |  |  | （施設と調整の上、記載 入退場、停復電の時間も記入する。残業発生時の施設への連絡方法も記載。）
| 休日等．施設職員不在時の作業方法： | [11 empty] | （施設と調整の上、記載 機械警備会社との連絡方法、管理者不在時の段取り等。）
Ⅲ.作業音対策 |  |  |  |  | （搬出入、アンカー打設等施工による作業音対策。併せて、Ⅶ.近隣対策も調整する。）
Ⅳ.仮設計画の確認 | [5 empty] | ┌→（Ⅳ.仮設計画の内容は仮設計画図(添付)の記載内容と合わせる。）
| 仮囲い： |  |  | （施工中箇所、搬出入ルート、資材廃材置場、開口部などの場所・設置期間を記載、第三者災害防止策を記載。）
| 足 場： |  | （本工事で使用する足場があれば設置場所及び期間の記載、作業者及び第三者への安全対策を記載。）
| 床等の養生： |  |  |  | （ケーブルドラム設置場所等作業中の汚損防止用の養生等設置範囲・期間を記載。）
| 資材・廃材置き場： | [5 empty] | （施設と調整の上、記載。）
| 工事関係車両の駐車場： | [7 empty] | （施設と調整の上、記載。ダッシュボード等に連絡先を表示。）
| 大型車両等の運用時期と誘導方法： | [10 empty] | （工程表へ日程及び車両サイズ記載の上、当日の安全対策及び誘導に関して記載。）
| 現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）： | [12 empty] | （学校敷地及び周辺は原則禁煙、車両内も同様。）
| 施設内トイレの使用の可否： | [8 empty] | （施設側指定場所を限定して使用し、清掃に協力する。）
| 工事用水道・電気利用について： | [9 empty] | （コンセント使用の際にはプラグ型漏電遮断装置を使用する旨記載。）
| 工事看板の設置： |  |  |  |  | （施設と調整し、工事看板設置場所を記載。（出入口付近等公衆が見やすい場所。））
Ⅴ.監督員・作業員
| 現場責任者常駐の有無： | [7 empty] | 工事中は現場代理人○○が常駐します。（常駐不可の場合代理についても記載。）
| 作業開始時及び退場時の施設への報告方法： | [13 empty] | （作業開始時、退出時、進捗報告の方法・報告先を調整し記載。）
| 作業員の身分表示： | [5 empty] | （腕章、名札等の着用を明記する。（腕章、名札等のコピーを施設へ提出する。））
| 写真の撮影について： | [6 empty] | 工事個所に限り、児童生徒や氏名等写り込みの無いよう配慮して撮影します。
Ⅵ.緊急時の連絡体制 | [6 empty] | 別紙緊急連絡表に則り、適切に対応致します。
Ⅶ.近隣対策 |  |  |  |  | （近隣の状況により、挨拶文を作成する。監督員の内容確認後、施設管理者の最終確認を
経て、指定枚数を配付する。）
Ⅷ.その他 (注意事項等) | [7 empty] | 全停電となるため、仮設発電機をご用意する予定です。(PC、サーバー等情報機器には使用出来ません）
停電時の連絡のため、警備会社への紹介をお願い致します。
エレベーターメンテナンス業者への停電事前連絡をお願い致します。（エレベーター設置校のみ記入。）
停電前、復電後には職員室への立ち入りが発生いたしますので、お立合いをお願い致します。
作業後、消防検査を受検します。変電室に物を置かれている場合指摘されるので、片付けをお願い致します。
以下は記載の参考 現場調査および 施設管理者と調整の上 着工会議までに作成すること
記載例
変圧器

## 議事録 (自動火災報知設備改修工事記載例)
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： | ○○小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事 | [12 empty] | 依頼者 | 担当監督員と相談の上記載
[16 empty] | 施設管理者 | ○○副校長先生
日時 |  | ： | （着工会議の開催日時） | [12 empty] | 建築保全公社 | ○○監督員
[16 empty] | 工事請負人 | ABC電設株式会社
場所 |  | ： | （着工会議の開催場所） | [12 empty] | 協力会社 | （協力会社名）
「契約日: 令和７年１０月２２日、着手日: 令和７年１０月２９日、完成予定日: 令和８年 ３月１９日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容 | [8 empty] | （工事の概要を記載。設計図により工事の内容及び範囲を説明。）
Ⅱ.工程調整
| 工程表による工程説明： | [7 empty] | 工程表参照。（工事日や工程に変更がある場合、施設管理者へ事前に連絡し協議を行う。）
| 行事等による工程調整： | [7 empty] | 工程表参照。（調整が必要な学校行事については工程表に記載する。）
| 作業時間の確認： |  |  |  |  | （施設と調整の上、記載。行事予定、管理者・日直勤務時間等考慮。入退場の時間も記入する。残業発生時の施設への連絡方法も記載。）
| 休日等．施設職員不在時の作業方法： | [11 empty] | （施設と調整の上、記載 職員室以外原則日曜作業なし。管理者不在時の段取り等。）
Ⅲ.作業音対策 |  |  |  |  | 施工前、後及び消防検査受検時音出し（ベル鳴動）が必要となります。（併せて、Ⅶ.近隣対策も調整する。）
Ⅳ.仮設計画の確認 | [5 empty] | ┌→（Ⅳ.仮設計画の内容は仮設計画図(添付)の記載内容と合わせる。）
| 仮囲い： |  |  | （施工中箇所、搬出入ルート、資材廃材置場、開口部などの場所・設置期間を記載。第三者災害防止策を記載。）
| 足 場： |  | （本工事で使用する足場設置場所及び期間の記載、作業者及び第三者への安全対策を記載。）
| 床等の養生： |  |  |  | （足場を使用する床の養生、作業中の汚損防止用の養生等設置範囲・期間を記載。）
| 資材・廃材置き場： |  |  |  |  | （施設と調整の上、記載。）
| 工事関係車両の駐車場： | [7 empty] | （施設と調整の上、記載。ダッシュボード等に連絡先を表示。）
| 大型車両等の運用時期と誘導方法： | [10 empty] | （工程表へ日程及び車両サイズ記載の上、当日の安全対策及び誘導に関して記載。）
| 現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）： | [12 empty] | （学校敷地及び周辺は原則禁煙、車両内も同様。）
| 施設内トイレの使用の可否： | [8 empty] | （施設側指定場所を限定して使用し、清掃に協力する。）
| 工事用水道・電気利用について： | [9 empty] | （コンセント使用の際にはプラグ型漏電遮断装置を使用する旨記載。）
| 工事看板の設置： |  |  |  |  | （施設と調整し、工事看板設置場所を記載。（出入口付近等公衆が見やすい場所。））
Ⅴ.監督員・作業員
| 現場責任者常駐の有無： | [7 empty] | 工事中は現場代理人○○が常駐します。（常駐不可の場合代理についても記載。）
| 作業開始時及び退場時の施設への報告方法： | [13 empty] | （作業開始時、退出時、進捗報告の方法・報告先を調整し記載。）
| 作業員の身分表示： | [5 empty] | （腕章、名札等の着用を明記する。（腕章、名札等のコピーを施設へ提出する。））
| 写真の撮影について： | [6 empty] | 工事個所に限り、児童生徒や氏名等写り込みの無いよう配慮して撮影します。
Ⅵ.緊急時の連絡体制 | [6 empty] | 別紙緊急連絡表に則り、適切に対応致します。
Ⅶ.近隣対策 |  |  |  |  | （近隣の状況により、挨拶文を作成する。監督員の内容確認後、施設管理者の最終確認を
経て、指定枚数を配付する。）
Ⅷ.その他 (注意事項等) | [8 empty] | 受信機更新中は約〇時間未警戒の状態となります。
工事前、工事後に動作試験のため全ての防火戸・防火シャッターの動作試験を行います。
作業には十分留意しますが、既存設備不具合等やむをえない事情により誤発報する場合があります。
管理諸室・更衣室等での作業の際にはお立合いをお願い致します。
消防検査を受検致しますので査察等での指摘事項については別途ご対応をお願い致します。
以下は記載の参考 現場調査および 施設管理者と調整の上 着工会議までに作成すること
記載例
自火報

## 議事録 (非常放送設備更新工事記載例)
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： | ○○小学校ほか１校非常放送設備更新工事 | [12 empty] | 依頼者 | 担当監督員と相談の上記載
[16 empty] | 施設管理者 | ○○副校長先生
日時 |  | ： | （着工会議の開催日時） | [12 empty] | 建築保全公社 | ○○監督員
[16 empty] | 工事請負人 | ABC電設株式会社
場所 |  | ： | （着工会議の開催場所） | [12 empty] | 協力会社 | （協力会社名）
「契約日: 令和７年１０月２２日、着手日: 令和７年１０月２９日、完成予定日: 令和８年 ３月３０日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容 | [8 empty] | （工事の概要を記載。設計図により工事の内容及び範囲を説明。）
Ⅱ.工程調整
| 工程表による工程説明： | [7 empty] | 工程表参照。（工事日や工程に変更がある場合、施設管理者へ事前に連絡し協議を行う。）
| 行事等による工程調整： | [7 empty] | 工程表参照。（調整が必要な学校行事については工程表に記載する。）
| 作業時間の確認： |  |  |  |  | （施設と調整の上、記載。行事予定、管理者・日直勤務時間等考慮。入退場の時間も記入する。残業発生時の施設への連絡方法も記載。）
| 休日等．施設職員不在時の作業方法： | [11 empty] | （施設と調整の上、記載。職員室以外原則日曜作業なし、管理者不在時の段取り等。）
Ⅲ.作業音対策 |  |  |  |  | 施工前、後及び消防検査受検時音出し（スピーカー鳴動）が必要となります。（併せて、Ⅶ.近隣対策も調整する。）
Ⅳ.仮設計画の確認 | [5 empty] | ┌→（Ⅳ.仮設計画の内容は仮設計画図(添付)の記載内容と合わせる。）
| 仮囲い： |  |  | （施工中箇所、搬出入ルート、資材廃材置場、開口部などの場所・設置期間を記載。第三者災害防止策を記載。）
| 足 場： |  | （本工事で使用する足場設置場所及び期間の記載、作業者及び第三者への安全対策を記載。）
| 床等の養生： |  |  |  | （足場を使用する床の養生、作業中の汚損防止用の養生等設置範囲・期間を記載。）
| 資材・廃材置き場： | [5 empty] | （施設と調整の上、記載。）
| 工事関係車両の駐車場： | [7 empty] | （施設と調整の上、記載。ダッシュボード等に連絡先を表示。）
| 大型車両等の運用時期と誘導方法： | [10 empty] | （工程表へ日程及び車両サイズ記載の上、当日の安全対策及び誘導に関して記載。高所作業車についても記載。）
| 現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）： | [12 empty] | （学校敷地及び周辺は原則禁煙、車両内も同様。）
| 施設内トイレの使用の可否： | [8 empty] | （施設側指定場所を限定して使用し、清掃に協力する。）
| 工事用水道・電気利用について： | [9 empty] | （コンセント使用の際にはプラグ型漏電遮断装置を使用する旨記載。）
| 工事看板の設置： |  |  |  |  | （施設と調整し、工事看板設置場所を記載。（出入口付近等公衆が見やすい場所。））
Ⅴ.監督員・作業員
| 現場責任者常駐の有無： | [7 empty] | 工事中は現場代理人○○が常駐します。（常駐不可の場合代理についても記載。）
| 作業開始時及び退場時の施設への報告方法： | [13 empty] | （作業開始時、退出時、進捗報告の方法・報告先を調整し記載。）
| 作業員の身分表示： | [5 empty] | （腕章、名札等の着用を明記する。（腕章、名札等のコピーを施設へ提出する。））
| 写真の撮影について： | [6 empty] | 工事個所に限り、児童生徒や氏名等写り込みの無いよう配慮して撮影します。
Ⅵ.緊急時の連絡体制 | [6 empty] | 別紙緊急連絡表に則り、適切に対応致します。
Ⅶ.近隣対策 |  |  |  |  | （近隣の状況により、挨拶文を作成する。監督員の内容確認後、施設管理者の最終確認を
経て、指定枚数を配付する。）
Ⅷ.その他 (注意事項等) | [8 empty] | 非常放送アンプ更新中はチャイム・放送の使用は出来ません。
管理諸室・更衣室等での作業の際にはお立合いをお願い致します。
消防検査を受検致しますので査察等での指摘事項については別途ご対応をお願い致します。
以下は記載の参考 現場調査および 施設管理者と調整の上 着工会議までに作成すること
記載例
非常放送

## 議事録 (その他工事記載例)
工事工程等打ち合わせ議事録
工事名 |  | ： | ○○地域ケアプラザ防災設備更新工事 | [12 empty] | 依頼者 | 担当監督員と相談の上記載
[16 empty] | 施設管理者 | 館長 ○○様
日時 |  | ： | （着工会議の開催日時） | [12 empty] | 建築保全公社 | ○○監督員
[16 empty] | 工事請負人 | ABC電設株式会社
場所 |  | ： | （着工会議の開催場所） | [12 empty] | 協力会社 | （協力会社名）
「契約日: 令和７年 ５月２３日、着手日: 令和７年 ５月３０日、完成予定日: 令和７年 ９月１６日」
打ち合わせ事項
Ⅰ.設計書による工事内容 | [8 empty] | 工事の概要を記載。（設計図により工事の内容を説明。）
Ⅱ.工程調整
| 工程表による工程説明： | [7 empty] | 工程表参照。（工事日や工程に変更がある場合、施設管理者へ事前に連絡し協議を行う。）
| 行事等による工程調整： | [7 empty] | 工程表参照。（調整が必要な学校行事については工程表に記載する。）
| 作業時間の確認： |  |  |  |  | （施設と調整の上、記載。行事予定、管理者・日直勤務時間等考慮。入退場の時間も記入する。残業発生時の施設への連絡方法も記載。）
| 休日等．施設職員不在時の作業方法： | [11 empty] | （施設と調整の上、記載。原則日曜作業なし、管理者不在時の段取り等。）
Ⅲ.作業音対策 |  |  |  |  | （搬出入、施工による作業音対策。併せて、Ⅶ.近隣対策も調整する。）
Ⅳ.仮設計画の確認 | [5 empty] | ┌→（Ⅳ.仮設計画の内容は仮設計画図(添付)の記載内容と合わせる。）
| 仮囲い： |  |  | （施工中箇所、搬出入ルート、資材廃材置場、開口部などの場所・設置期間を記載、第三者災害防止策を記載。）
| 足 場： |  | （本工事で使用する足場設置場所及び期間の記載、作業者及び第三者への安全対策を記載。）
| 床等の養生： |  |  |  | （足場を使用する床の養生、作業中の汚損防止用の養生等設置範囲・期間を記載。）
| 資材・廃材置き場： | [5 empty] | （施設と調整の上、記載。）
| 工事関係車両の駐車場： | [7 empty] | （施設と調整の上、記載。（ダッシュボード等に連絡先を表示する。））
| 大型車両等の運用時期と誘導方法： | [10 empty] | （工程表へ日程及び車両サイズ記載の上、当日の安全対策及び誘導に関して記載。）
| 現場事務所の設置（禁煙・休憩場所）： | [12 empty] | （学校敷地及び周辺は原則禁煙、車両内も同様。）
| 施設内トイレの使用の可否： | [8 empty] | （施設側指定場所を限定して使用し、清掃に協力する。）
| 工事用水道・電気利用について： | [9 empty] | （コンセント使用の際にはプラグ型漏電遮断装置を使用する旨記載。）
| 工事看板の設置： |  |  |  |  | （施設と調整し、工事看板設置場所を記載。（出入口付近等公衆が見やすい場所。））
Ⅴ.監督員・作業員
| 現場責任者常駐の有無： | [7 empty] | 工事中は現場代理人○○が常駐します。（常駐不可の場合代理についても記載。）
| 作業開始時及び退場時の施設への報告方法： | [13 empty] | （作業開始時、退出時、進捗報告の方法・報告先を調整し記載。）
| 作業員の身分表示： | [5 empty] | （腕章、名札等の着用を明記する。（腕章、名札等のコピーを施設へ提出する。））
| 写真の撮影について： | [6 empty] | 工事個所に限り、施設利用者様等写り込みの無いよう配慮して撮影します。
Ⅵ.緊急時の連絡体制 | [6 empty] | 別紙緊急連絡表に則り、適切に対応致します。
Ⅶ.近隣対策 |  |  |  |  | （近隣の状況により、挨拶文を作成する。監督員の内容確認後、施設管理者の最終確認を
経て、指定枚数を配付する。）
Ⅷ.その他 (注意事項等) | [8 empty] | 施設状況を聞き取りし、特記案件があれば記録しておく。
コア抜き・粉じん発生作業を行う際、感知器が誤発報する場合があります。
以下は記載の参考 現場調査および 施設管理者と調整の上 着工会議までに作成すること
記載例
その他工事